## 实施类
附表
台州市2019年度重点建设项目形象进度计划表
单位（万元）
序号 | 项目名称 | 基 本 情 况 |  |  |  |  | 2019年计划 |  |  |  |  | 责任 单位 | 所在区域
|  | 建设内容和规模 | 总投资 | 资金来源 | 建设起至年限 | 截至2018年底累计完成投资 | 计划 投资 | 用地数(亩) | 农转用(亩) | 基本农田(亩) | 工程形象进度
合计项目344个， ▲为2019年新开工项目 |  |  | 59518543 |  |  |  | 8735100
一、传统产业优化升级项目 |  | 103 | 9704774 |  |  |  | 1177600
（一） | 产业转型 | 64 | 5924990 |  |  |  | 710000
1 | 杰克智能高端缝制装备制造基地建设项目 | 规划用地1015亩，其中一期建设标准厂房2栋，宿舍楼及配套1栋，公用建设1栋，二期建设标准厂房6栋，工艺试验中心1栋、研发楼1栋、宿舍楼及配套2栋，公用建设与配套1栋。 | 563490 | 自筹 | 2018-2023 | 17000 | 20000 |  |  |  | 一期部分主体施工 | 浙江杰克智能缝制科技有限公司 | 集聚区
2 | 年产50000吨聚乳酸树脂及制品工程 | 规划用地102亩，总建筑面积18.7万平方米。建设综合楼、生产车间、倒班宿舍等建筑，购置脱水冷凝器、脱水反应器、乳酸乙酯精馏塔等设备。 | 46248 | 自筹 | 2017-2019 | 20093 | 8000 |  |  |  | 主体施工 | 浙江海诺尔生物材料有限公司 | 集聚区
3 | 年产塑料管材7.5万吨、塑料检查井15万套的生产基地（一期） | 用地约287亩，其中一期约140亩，建筑面积102700平方米，购置市政用HDPE双壁波纹管自动生产线等设备。 | 60000 | 自筹 | 2017-2018 | 43090 | 10000 |  |  |  | 试生产 | 浙江联塑科技实业有限公司 | 集聚区
4 | 年产200万套高效节能新能源电机项目 | 项目总用地约65亩，拟建设生产车间、研发车间等，购置设备。 | 22000 | 自筹 | 2018-2020 | 6000 | 6000 |  |  |  | 主体施工 | 台州市金宇星机电科技（浙江）有限公司 | 集聚区
5 | 年产3万公里特种电缆 | 用地面积约70亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设生产车间、宿舍楼，购置卧式成缆机等设备。 | 24000 | 自筹 | 2017-2019 | 18012 | 3000 |  |  |  | 投产 | 台州华大电缆有限公司 | 集聚区
6 | 新能源汽车及关键零部件生产基地 | 总用地面积435.06亩，总建筑面积约23.5万平方米，建设联合厂房等，购置总装生产线等先进设备及流水线。 | 420000 | 自筹 | 2017-2019 | 167521 | 35000 |  |  |  | 配套企业厂房主体施工 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 集聚区
7 | 年产25000吨锂电三元正极材料的项目及磷酸铁锂生产线迁建项目（天赐材料） | 用地200亩，总建筑面积9万平方米，建设厂房、综合楼等，购置氮气保护旋转炉、去离子水处理等设备。 | 100000 | 自筹 | 2017-2019 | 12500 | 20000 |  |  |  | 主体施工 | 浙江艾德纳米科技有限公司 | 集聚区
8 | 建筑工业化基地项目 | 总用地249.45亩，总建筑面积约11.6万平方米，建成后形成年产30万立方米商品混凝土、200万米预应力混凝土管桩、18万方建筑PC构件的生产能力。 | 63800 | 自筹 | 2017-2018 | 41000 | 10000 |  |  |  | 试生产 | 台州东部建材科技有限公司 | 集聚区
9 | 年产10万套智能缝缝纫机、特种缝纫机及50万套精密机械零配件项目 | 总用地约79.7亩，总建筑面积约12万平方米，建设标准厂房等，购置龙门加工中心、车铣复合中心、数控车床、数控铣床等设备。 | 35000 | 自筹 | 2018-2020 | 4700 | 13000 |  |  |  | 主体施工 | 浙江振盛缝制机械有限公司 | 集聚区
10 | 年产10万台轻量化摩托车发动机、10万辆大排量智能摩托车、10万辆高端踏板摩托车项目 | 项目总用地约64.48亩，总建筑面积约6.45万平方米，拟建3 栋厂房及配建设施，购置摩托车检验台、装配流水线、检测线等设备。 | 25000 | 自筹 | 2018-2020 | 3900 | 5000 |  |  |  | 部分主体施工 | 浙江利阳科技有限公司 | 集聚区
11 | 普立德建筑工业化项目 | 项目总用地约207亩，总建筑面积约16万平方米，购置叠合板生产线等先进设备及流水线，形成年产25万立方PC构件、50万立方商品混凝土的生产能力。 | 73000 | 自筹 | 2018-2020 | 37000 | 26000 |  |  |  | 主体施工 | 台州普立德建筑科技有限公司 | 集聚区
12 | 绿叶科技集团浙、闽区域总部基地（台州）项目 | 总用地约107亩，拟建建筑面积86000平方米，包括综合楼1幢，厂房5幢，主要生产日用品、健康小家电、食品饮料，生活用纸厂，拟投建全新自动生产线15条。 | 58000 | 自筹 | 2018-2020 | 3937 | 15000 |  |  |  | 部分主体施工 | 绿叶科技产业园（台州）有限公司 | 集聚区
13 | 年产65万平方米智能系统门窗、25万平方米铝模板项目 | 项目总用地约102亩，总建筑面积约84599平方米，建设中标准厂房3栋、倒班宿舍1栋、办公楼1栋，购置成套玻璃深加工流水线、门窗加工流水线等先进设备及流水线。 | 50800 | 自筹 | 2018-2020 | 3801 | 10000 |  |  |  | 主体施工 | 浙江久胜成铝业有限公司 | 集聚区
14 | ▲年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件项目 | 总用地面积89亩的新建厂区，生产汽车功能件及车身焊接分总成件项目。 | 32000 | 自筹 | 2019-2024 | 0 | 2000 | 89 |  |  | 开工建设 | 泰鸿机电有限公司 | 高新区
15 | 年产40万台1.5TD发动机项目 | 项目一期用地216亩，购置缸体（盖）生产线、曲轴生产线、装配线等各类生产设备及辅助设备，建成后形成年产40万台1.5TD三缸发动机生产能力。 | 231000 | 自筹 | 2017-2019 | 146750 | 40000 |  |  |  | 投产 | 台州吉利罗佑发动机有限公司 | 高新区
16 | 信质电机智能工厂项目 | 用地面积147487平方米，建筑面积约150000平方米，建成后形成年产1000万台新能源电机定子铁芯生产能力。 | 100000 | 自筹 | 2018-2021 | 12503 | 12000 |  |  |  | 完成厂房主体结构建设 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 椒江区
17 | ▲百亿片制剂工程项目 | 用地面积229.635亩，建筑面积183430平方米，购置混合制粒机等设备。建成后形成年产80亿片普药口服固体制剂、5亿片高活性OEB4级产品口服固体制剂、10000万支普通药品小针、6000万支高活性药品小针、10000万瓶普通药品冻干粉、6000万瓶口服液、6000万瓶滴眼剂生产能力。 | 230000 | 自筹、贷款 | 2018-2023 | 12000 | 10000 | 229.635 |  |  | 完成厂房建设 | 浙江四维医药科技有限公司 | 椒江区
18 | 年产7.5亿套蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目 | 用地面积125.5亩，建筑面积2.6万平方米。 | 89447 | 自筹 | 2017-2020 | 39000 | 16000 | 80 |  |  | 完成主体厂房建设及部分设备采购 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 椒江区
19 | 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目 | 建筑面积2万平方米，拆除6幢老厂房，新建1幢标准制剂车间和研发车间，购置设备。 | 22712 | 自筹 | 2016-2019 | 13600 | 6800 |  |  |  | 制剂大楼二楼安装,完成并投用；研发车间安装完成并投用。 | 浙江乐普药业股份有限公司 | 椒江区
20 | 年产15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 用地面积43450平方米，建筑面积65750平方米。 | 40160 | 自筹 | 2018-2020 | 13476 | 10000 |  |  |  | 设备安装调试 | 台州市前进化工有限公司 | 椒江区 | 增加
21 | ▲年产10000吨医疗耗材及医用包材、6.2亿支采血管等高端医疗器械建设项目 | 用地面积100亩，建设厂房、仓储、综合办公楼等，总建筑面积 10.5万平方米，购置注塑机、喷雾机、自动分拣机等加工生产设备。 | 54512 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 6000 |  |  |  | 开工建设 | 浙江拱东医疗科技有限公司 | 黄岩区
22 | 浙江元基汽车集团总部大楼及4S店 | 总用地43亩，总建筑面积约69676平方米。 | 40000 | 自筹 | 2018-2020 | 10000 | 10000 |  |  |  | 主体施工 | 浙江元基汽车集团有限公司 | 黄岩区
23 | 年产100万台联网化智能缝纫机的技改项目 | 用地面积98.5亩，建筑面积12.6万平方米，购置和合作开发全自动金加工生产线、装配线等，形成年产100万台股份年产100万台联网化智能缝纫机的生产能力。 | 45602 | 自筹 | 2017-2020 | 31308 | 4800 |  |  |  | 厂区装修及关键设备采购安装 | 新杰克缝纫机股份有限公司 | 椒江区
24 | 吉利20万辆车身技改及电池组装线项目（p319） | 在现有台州吉利V项目基础上，建设20万辆车身技改及新能源电池组装线生产，新增厂房建筑面积28666平方米。 | 200000 | 自筹 | 2018-2021 | 40000 | 25000 |  |  |  | 设备购买和调试 | 集聚区路桥分区管委会 | 路桥区
25 | 豪达（浙江汽车配件有限公司）整车线束项目 | 用地300亩，建筑面积22万平米，主要从事整车线束制造生产。 | 87500 | 自筹 | 2017-2020 | 45000 | 8000 |  |  |  | 一号厂房建成并试生产 | 集聚区路桥分区管委会 | 路桥区
26 | 巨科实业年产1亿只新型高强高韧铝合金轮毂项目 | 计划利用现有1200亩厂区，规划建设二期年产1亿只新型超高强高韧铝合金轮毂坯料项目。项目达产后，可实现工业产值506亿元，利税69亿元。 | 640600 | 自筹 | 2017-2021 | 155000 | 20000 |  |  |  | 滨海二期建安工程完工，完成设备搬迁、安装前期工作。 | 集聚区路桥分区管委会 | 路桥区
27 | 华海制药科技产业园一期工程项目 | 一期规划占地850亩，建设高端制剂项目、新型抗生素项目、进场道路配套工程等。 | 568000 | 自筹 | 2017-2023 | 80000 | 50000 |  |  |  | 部分厂房建设完成 | 浙江华海制药科技有限公司 | 临海市
28 | 永太手心药业年产50吨非诺贝特等原料药及6亿粒中药提取项目 | 总用地174亩。 | 80000 | 自筹 | 2017-2021 | 10000 | 8000 |  |  |  | 部分厂房建设 部分设备安装 | 头门港高新区 | 临海市
29 | ▲临海光电产业园 | 新建1幢综合楼和6幢厂房，总用地面积75亩，总建筑面积14万平方米。 | 38000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 12000 |  |  |  | 主体施工 | 临海市伟星房地产开发有限公司 | 临海市
30 | 年产20万立方米预制混凝土构件建设项目 | 新建厂房1幢、研发车间1幢、倒班楼1幢，总用地面积203.6亩。 | 46586 | 自筹 | 2018-2020 | 500 | 20000 |  |  |  | 主体施工 | 台州市国华远合建筑工业科技有限公司 | 临海市
31 | 浙江万盛股份年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目 | 年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目。 | 28460 | 自筹 | 2018-2020 | 8000 | 5000 |  |  |  | 部分厂房建设 | 临海市头门港高新区 | 临海市
32 | 年产1万吨水产冻品技改项目 | 占地44.7亩，项目建筑面积4.5万平方米。 | 33830 | 自筹 | 2017-2020 | 9000 | 3000 |  |  |  | 主体建设 | 温岭市骏马食品有限公司 | 温岭市
33 | 温岭市热刺激光厂房建设工程 | 总用地规模246亩。 | 47748 | 自筹 | 2018-2020 | 9500 | 10000 |  |  |  | 主体完成30% | 温岭市东部新区管委会 | 温岭市
34 | 浙江恒宁科技有限公司新建厂房项目 | 总用地面积50亩，总建筑面积12.6万平方米。 | 35000 | 自筹 | 2018-2020 | 10000 | 4500 |  |  |  | 主体施工 | 浙江恒宁科技有限公司 | 温岭市
35 | 浙江恒磊科技有限公司新建厂房项目 | 总用地面积33亩，总建筑面积9.6万平方米。 | 29000 | 自筹 | 2018-2020 | 7000 | 4000 |  |  |  | 主体施工 | 浙江恒磊科技有限公司 | 温岭市
36 | 伺服电机、机器人产业项目一期 | 总用地面积123亩，总建筑面积10万平方米。 | 33180 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 1500 |  |  |  | 桩基施工 | 川能智能科技（台州）有限公司 | 温岭市
37 | ▲玉环市里阳功率半导体芯片及分立器件制造项目 | 总建筑面积15万平方米，建设厂房、辅助用房及室外配套工程，建设1条5英寸线(150mm)硅材料半导体芯片生产线，2条6英寸生产线硅材料的半导体芯片生产线，及TO系列封装生产线。 | 500000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 15000 |  |  |  | 一期开工建设 | 玉环市芦蒲镇 | 玉环市
38 | ▲浙江海德曼智能智造产业园项目 | 规划用地90亩，总建设面积6500平方米，主要制造高端智能机床设备。 | 20000 | 自筹 | 2019-2020 | 0 | 7400 |  |  |  | 完成主体工程25% | 玉环市经信局、沙门镇 | 玉环市
39 | 浙江正裕工业股份有限公司年产650万支汽车减震器项目 | 拟新建汽车悬架系统中高端减震器生产线，形成年产650万支汽车减震器生产能力。 | 32000 | 自筹 | 2016-2019 | 13000 | 9000 |  |  |  | 设备购置并进行试生产 | 玉环市经信局、沙门镇 | 玉环市
40 | 玉环普天单向器有限公司年产1700万套滚柱式单向超越离合器转型升级技改项目 | 总用地面积50亩,总建筑面积3.8万平方米。 | 21800 | 自筹 | 2016-2019 | 16000 | 4000 |  |  |  | 普天大厦工程结顶 | 玉环市经信局、坎门街道 | 玉环市
41 | 玉环江宏年产250万套汽车制动钳生产线技改项目 | 规划用地60亩，主要建设年产250万套汽车制动器生产线。 | 20000 | 自筹 | 2018-2020 | 7000 | 7000 |  |  |  | 完成主体结构 | 玉环市经信局、坎门街道 | 玉环市
42 | 浙江利中年产1250万套汽车悬挂零部件及铝制悬臂600万套自动生产线 | 规划用地110亩，主要生产汽车底盘件。 | 22000 | 自筹 | 2018-2020 | 5000 | 20000 |  |  |  | 厂房主体施工 | 玉环市经信局、坎门街道 | 玉环市
43 | 双友铜业年产5000吨天然气铜接头生产线技改项目 | 厂房及宿舍建设，购置数控车床、冲床、数控专机等设备。 | 32268 | 自筹 | 2018-2020 | 5000 | 10000 |  |  |  | 主体厂房结顶 | 玉环市经信局、干江镇 | 玉环市
44 | 浙江双环传动机械股份有限公司产业化项目 | 工业机器人RV减速器、自动变速器齿轮、轨道交通齿轮、新能源汽车精密传动齿轮产业化项目，对现有厂房进行改造，并购置相关生产及监测设备。 | 100000 | 自筹 | 2015-2019 | 80000 | 12000 |  |  |  | 设备购置 | 玉环市经信局、沙门镇 | 玉环市
45 | 浙江琦星电子有限公司机器人产业园建设项目 | 建设用地69亩，计划5年内形成年生产销售工业机器人10万台套，销售收入50亿元。 | 30000 | 自筹 | 2017-2020 | 11299 | 9500 |  |  |  | 完成主体工程68% | 玉环市经信局、大麦屿街道 | 玉环市
46 | 浙江福腾宝家居用品有限公司高端炊具制造项目 | 用地约100亩，建设WMF高端炊具生产线厂房。 | 30000 | 自筹 | 2018-2020 | 2000 | 9000 |  |  | 新增 | 完成总工程量40% | 玉环市经信局、大麦屿街道 | 玉环市
47 | ▲高性能过滤材料生产基地建设项目 | 引进德国多尼尔剑杆织机，比利时必佳乐织机，购置倍捻机、整经机、PTFE专用流水线等国产设备。 | 27949 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 2000 |  |  |  | 生产基地建设 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 天台县
48 | ▲年产200台套耐高温除尘过滤成套装置设备项目 | 项目总用地面积65.85亩，建筑面积约5.3万平方米。 | 56000 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 3500 |  |  |  | 厂房建设 | 天台嘉业医化设备有限公司 | 天台县
49 | ▲年产300万平方米高阻燃防火金属复合板项目 | 总占地面积约37630平方米，购置金属复合板生产线，加工中心，自动裁切机等设备，建成后形成年产300万平方米尽速复合板的生产规模。 | 55800 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 3500 |  |  |  | 厂房建设 | 浙江康展新材料股份有限公司 | 天台县
50 | 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目 | 占地约145亩，总建筑面积约85285平方米， 改性TPU面料及衍生产品建设项目。 | 47500 | 自筹 | 2018-2021 | 15000 | 8000 |  |  |  | 厂房建设 | 浙江大自然旅游用品有限公司 | 天台县
51 | 奥锐特药业生产线技改项目 | 引进液相气相色谱、溶出仪、激光粒度等设备，购置离心机、干燥机、过滤机等设备，建成后形成年产15吨醋酸阿比特龙、5吨度他雄胺、5吨恩杂鲁胺、4吨丙酸氟替卡松生产能力。 | 13980 | 自筹 | 2017-2020 | 1900 | 4000 |  |  |  | 新建生产线 | 奥锐特药业股份有限公司 | 天台县
52 | 天台县平桥置信智造谷项目 | 项目总用地面积67亩，总建筑面积103786.28平方米。主要建设厂房、仓库、门卫等建筑及相关配套设施。 | 59584 | 自筹 | 2018-2021 | 22000 | 5000 |  |  |  | 厂房建设 | 天台置信置业有限公司 | 天台县
53 | 天台县祥和轨道扣件生产基地建设项目 | 建设用地面积43863平方米，年产1200万套轨道扣件的生产能力。 | 28509 | 自筹 | 2018-2021 | 8579 | 3500 |  |  |  | 生产基地建设 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 天台县
54 | 年产11000万米汽车密封条、5000万米塑胶密封条、4000万套汽车金属滚压件生产线项目 | 新建厂房、办公楼、研发和测试中心、职工宿舍等10幢建筑，总用地面积163.5亩，建筑面积17.4万平方米。 | 55000 | 自筹 | 2017-2021 | 14363 | 7000 |  |  |  | 一期工程完工 | 浙江兴宇有限公司 | 仙居县
55 | 新建环保餐具生产基地项目 | 新建餐具生产基地、年产14080吨可降解一次性食品包装容器技改项目、研发中心等项目。 | 22392 | 自筹 | 2018-2020 | 6314 | 5000 |  |  |  | 1号厂房、5号厂房、6号厂房、2号立体仓库 | 浙江金晟环保有限公司 | 仙居县
56 | ▲年产加工汽车发动机缸盖75万套的生产线项目 | 占地面积69亩，总建筑面积4.4万平方米。 | 31000 | 自筹 | 2019-2020 | 0 | 10000 |  |  |  | 完成部分厂房建设 | 浙江诺肯机械科技有限公司 | 三门县
57 | 年产60万条大中型履带式橡胶履带项目 | 用地281.6亩，新建建筑面积为19万平方米。 | 106000 | 自筹 | 2018-2021 | 20000 | 12000 |  |  |  | 完成密炼中心，开始部分设备安装。 | 浙江元创橡胶履带有限公司 | 三门县
58 | 年产25万吨功能性聚酯切片、年产10万吨产业用纺织品智能生产建设项目 | 规划用地面积205亩，总建筑面积15万平方米。 | 121500 | 自筹 | 2018-2021 | 20000 | 30000 |  |  |  | 主体厂房建设 | 浙江三维材料科技有限公司 | 三门县
59 | 年产800吨美沙拉嗪、80吨盐酸胺碘酮等原料药生产项目 | 占地面积104亩，总建筑面积5.3万平方米。 | 43750 | 自筹 | 2017-2019 | 25000 | 12000 |  |  |  | 基本完工 | 浙江三门恒康制药有限公司 | 三门县
60 | 年产2亿Am普通橡胶V带和年产500万条汽车切边V带技改项目 | 占地126亩，建筑面积10.2万平方米。 | 38000 | 自筹 | 2018-2020 | 2000 | 5000 |  |  |  | 主体厂房建设 | 浙江三维材料科技有限公司 | 三门县
61 | 年产48万米波纹管及8万个塑料检查井项目 | 总占地面积123.93亩，总建筑面积9万平方米。新建波纹管生产车间、大型注塑车间、仓库等41000平方米。新购置波纹管生产线、大型注塑机、模具加工中心等设备180台（套）。 | 21000 | 自筹 | 2018-2019 | 12000 | 6000 |  |  |  | 投产 | 浙江环群塑业有限公司 | 三门县
62 | 年产1000套模具工装技改项目 | 购置国内外先进水平的机械设备，购置数控铣床、三坐标测量、深孔钻（数控），压机等国产设备。 | 29283 | 自筹 | 2017-2019 | 22000 | 5000 |  |  |  | 投产 | 屹丰汽车模具有限公司 | 三门县
63 | ▲年产30万条实心轮胎及20万条插秧机轮胎项目 | 占地45亩，总建筑面积2万平方米。 | 25000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 6000 |  |  |  | 完成部分厂房建设 | 台州市虎哥轮胎有限公司 | 三门县
64 | 年产300万套汽车配件生产项目 | 占地面积89.2亩，总建筑面积4.7万平方米。 | 40000 | 自筹 | 2018-2020 | 5000 | 10000 |  |  |  | 完成部分厂房建设 | 台州市天人合塑料包装有限公司 | 三门县
（二） | 平台建设 | 20 | 1991609 |  |  |  | 265500
1 | 集聚区东部新区小微企业创业园 | 规划建设用地240亩，总建筑面积23.7万平方米，分三期建设。主要建设标准厂房12幢、企业孵化器用房2幢，招商中心1幢。 | 88000 | 自筹 | 2015-2020 | 65100 | 5000 |  |  |  | 三期厂房主体施工 | 台州市东盛建设投资有限公司 | 集聚区
2 | 集聚区东部新区中小企业创业园 | 总用地约1000亩，引进台州市内外成长性好，有发展潜力的中小企业。主要发展机械制造、汽摩配、服饰配件、新材料等产业。 | 330461 | 自筹 | 2015-2020 | 263035 | 38000 |  |  |  | 3家企业投产 | 台州湾循环经济产业集聚区经发局 | 集聚区
3 | 集聚区东部新区第二中小创业园 | 拟建工业标准厂房及配套用房，规划用地面积289.5亩，总建筑面积不少于21万平方米。 | 93000 | 自筹 | 2018-2020 | 22000 | 5000 |  |  |  | 桩基施工 | 台州市东盛建设投资有限公司 | 集聚区
4 | 椒江区星星创业服务区 | 总用地面积285亩，新建房屋总建筑面积41万平方米，项目分二期建设，建成后拟引进120家左右优势成长型中小微企业。 | 83000 | 自筹 | 2018-2020 | 20000 | 30000 | 288 |  |  | 一期工程完工 | 台州星星置业有限公司 | 椒江区
5 | 路桥香港青年产业园 | 项目规划用地面积228亩。规划布局新材料区、高端智能设备制造区、电子原件制造区、创新企业孵化基地等区块，建设香港路桥同乡会活动中心、访客接待中心、会议服务中心等。分三期建设。 | 60000 | 自筹 | 2018-2020 | 20000 | 10000 |  |  |  | 完成一期约10万平方厂房建设。 | 集聚区路桥分区管委会 | 路桥区
6 | 路桥游艇小镇核心区建设项目 | 项目包括游艇港、小镇会客厅、创意街区、游艇综合服务区及配套基础设施。 | 200000 | ppp | 2017-2022 | 10000 | 20000 |  |  |  | 小镇会客厅、创意街区、游艇综合服务区及配套基础设施建设。 | 路桥区陆海集团 | 路桥区
7 | 临海市头门港医化园区道路提升工程 | 主要对医化园区内东海第三、第四、第五大道，南洋一路至五路路面进行改造提升。 | 54943 | 自筹 | 2017-2020 | 27000 | 5000 |  |  |  | 南洋一二三四五路、杜川路基本完成。 | 临海市头门港高新区 | 临海市
8 | 临海市南洋涂区块基础设施建设三期工程 | 新建南洋五路、东海第七、第八大道等路基填筑及道路、排水、污水管网等。 | 41000 | 自筹 | 2018-2021 | 6000 | 5000 |  |  |  | 南洋五路、东海第六、第七大道路基完成。 | 临海市头门港高新区 | 临海市
9 | ▲温岭市泽国沈桥工业地产开发项目 | 温岭鞋业产业转型升级示范园区，拟建工业厂房和配套设施建筑面积约22万平方米。 | 80000 | 自筹 | 2019-2020 | 33100 | 35000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市泽国镇 | 温岭市
10 | 温岭市大溪爱博工业厂房一期建设工程 | 占地77亩，厂房建设项目。 | 20000 | 自筹 | 2019-2020 | 5000 | 2000 |  |  |  | 桩基施工 | 温岭市大溪镇 | 温岭市
11 | 温岭市全域改造产业升级实验区产业园一期 | 总用地面积150亩，总建筑面积27万平方米，其中工业厂房22.6万平方米。 | 67200 | 自筹 | 2018-2020 | 0 | 32000 |  |  |  | 主体工程施工 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
12 | ▲玉环眼镜产业园 | 总用地面积71.91亩,建筑面积12万平方米。 | 34600 | 自筹 | 2019-2020 | 0 | 7000 |  |  |  | 完成桩基工程。 | 玉环市经信局、大麦屿街道 | 玉环市
13 | 玉环市干江滨港工业城市政道路及配套工程 | 项目总用地面积约6783亩，主要建设内容包括用地回填、十三条道路、河道驳坎，以及道路河道两侧绿化等配套公共设施建设。 | 326800 | 自筹 | 2016-2022 | 34598 | 22000 |  |  |  | 完成道路回填2公里，用地回填400亩。 | 玉环市干江滨港工业城 | 玉环市
14 | 玉城街道城北太平塘小微企业创业园 | 总用地面积630亩，建筑面积形成以机械加工、水暖阀门为主导产业的工业园区，其中一期工程287亩，设计建筑面积40万平米。 | 160000 | 自筹 | 2016-2022 | 75000 | 5000 |  |  |  | 一期：基本完工；二期：二标段主体结顶。 | 玉环市经信局、玉城街道 | 玉环市
15 | 玉环海洋经济转型升级示范区小微企业创业园 | 总用地面积143亩，建设集生产、研发、办公、商贸、居住为一体的现代化产业园。 | 50000 | 自筹 | 2017-2019 | 34000 | 11000 |  |  |  | 南区，北区项目完成工程量80%。 | 玉环市经信局、经济高新区 | 玉环市
16 | 玉环市坎门里澳小微园建设项目 | 总用地面积63.8亩,总建筑面积10万平方米。 | 22098 | 自筹 | 2018-2019 | 3000 | 12000 |  |  |  | 主体工程结顶 | 玉环市经信局、坎门街道 | 玉环市
17 | 天台县苍山产业集聚区基础设施一期项目 | 一标（PPP项目）规划开发120公顷,二标（苍山大道）工程道路全长641.821米，天宁路北段工程道路全长947.389米。 | 179707 | ppp 自筹 | 2016-2021 | 56824 | 8000 |  |  |  | 进行土石方平衡，市政道路修建等。 | 天台县经济高新区 | 天台县
18 | 天台县经济高新区始丰区块基础设施建设项目 | 官塘路、官塘渠、九龙路等13条路共15.6千米及渠道工程。 | 44800 | 自筹 | 2018-2022 | 7385 | 3500 | 300 | 260 |  | 进行“一纵三横”总工程建设 | 天台县经济高新区 | 天台县
19 | 仙居县下各工艺小微园一期 | 用地180亩，建筑面积24万平方米。 | 36000 | 自筹 | 2018-2020 | 22080 | 5000 |  |  |  | 基本完成一期厂房建设 | 仙居县经济高新区 | 仙居县
20 | ▲三门县吴岙橡塑小微创业园标准厂房建设项目 | 总用地54.3亩，总建筑面积6万平米。 | 20000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 5000 |  |  |  | 主体厂房建设 | 浙江国耀房地产开发有限公司 | 三门县
（三） | 生产性服务业 | 19 | 1788175 |  |  |  | 202100
1 | 台州国际博览中心项目 | 会展区块净用地约320亩，会展区块地上建筑面积约30万平方米，建成后将集展览、办公、会议、商贸、酒店于一体。 | 400000 | 自筹 | 2019-2023 | 6000 | 16000 | 320 | 30 | 0 | 基础工程施工 | 台州市基础设施建设投资集团有限公司 | 台州市
2 | 万颖现代化供应链物流项目 | 集供应链管理、物流仓储、智能分拨等功能为一体的现代化供应链物流管理。 | 50000 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 20000 |  |  |  | 主体施工 | 台州市万颖供应链有限公司 | 集聚区
3 | 台州经济高新区梦想加速区 | 总用地面积111亩，总建筑面积23.88万平方米，地上建筑面积17.59万平方米，打造成高新区集科研、孵化、生产及公共服务配套等功能于一体的综合性园区。 | 120000 | 自筹 | 2017-2020 | 22500 | 16000 |  |  |  | 主体完成 | 台州市开投集团公司 | 高新区
4 | 台州市农副产品集配中心（农港城）二期项目 | 建筑面积20万平方米，建设水产、肉类、粮油、冻品市场，5万吨级冷库等，建成后形成年交易额50亿元。 | 104000 | 自筹、贷款 | 2018-2021 | 12500 | 18500 | 132 |  |  | 完成地下室 | 台州市农副产品集配中心有限公司 | 椒江区
5 | 椒江商会总部经济基地工程 | 用地面积21414平方米，建筑面积12万平方米，建设集企业总部、商务服务等于一体的总部经济基地。 | 76975 | 自筹 | 2014-2020 | 41195 | 8000 |  |  |  | 塔楼主体建筑完成，装修完成60%；酒店主体建筑完成，装修完成。 | 椒江区商会 | 椒江区
6 | 路桥区金融集聚区 | 项目由台州银行、泰隆银行、农村合作银行等3家银行组成。 | 69000 | 自筹 | 2015-2020 | 46000 | 4000 |  |  |  | 土建完工 | 路桥新城管委会 | 路桥区
7 | 温岭市中非医疗科技项目 | 占地146亩。 | 45000 | 自筹 | 2018-2020 | 9000 | 12000 |  |  |  | 厂房施工 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
8 | 温岭市铁路新区城市综合体（泵类交易中心）项目 | 总用地面积84.6亩，建筑面积23万平方米。 | 169400 | 自筹 | 2018-2021 | 25000 | 9000 |  |  |  | 主体完成20% | 温岭市铁路新区管委会 | 温岭市
9 | 温岭市泵业总部经济项目 | 总用地面积20亩，建筑面积6万平方米。 | 51200 | 自筹 | 2017-2021 | 32496 | 1600 |  |  |  | 主体完成40% | 温岭市铁路新区管委会 | 温岭市
10 | 温岭市泽国电子商务园区二期 | 总用地面积约40亩。 | 20000 | 自筹 | 2018-2020 | 0 | 5000 |  |  |  | 主体建设 | 浙江汇富春天电商产业园有限公司 | 温岭市
11 | 温岭市横峰街道下洋林电商产业园项目 | 总用地面积30亩，共有4-5层商用房12幢，总建筑面积4万平方米。 | 22800 | 自筹 | 2018-2020 | 11000 | 13000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市横峰街道 | 温岭市
12 | ▲温岭市浙江东南汽车广场 | 地上11万平方米,地下8000平方米。 | 52000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 15000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
13 | ▲玉环市网营物联（浙东南）智慧供应链区域运营总部项目 | 总用地面积290.8亩,总建筑面积24.6万平方米。 | 100000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 16000 |  |  |  | 完成一期桩基工程，主体工程完成50%。 | 玉环市芦蒲镇 | 玉环市
14 | 中国供销浙江天台绿色农产品物流园 | 项目占地300亩，总建筑面积22万平方米，包括农副产品批发以及名优特产展销、仓储物流、电子商务、物流配送、信息发布、农产品检测检疫等市场配套。 | 150000 | 自筹 | 2016-2022 | 50000 | 10000 | 146.76 |  |  | 二期项目基础工程建设 | 供销社 始丰街道 | 天台县
15 | 天台创新中心项目 | 规划用地约738亩，建设研发中心、孵化中心、技师学院、人才公寓、研发中心等。 | 205000 | 自筹 | 2018-2022 | 3475 | 4000 | 217 | 217 |  | 研发中心项目建设 | 经济高新区 | 天台县
16 | ▲天台县集体经济薄弱村物业园项目 | 总用地面积约60亩，总建筑面积约10万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施。 | 30000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 4000 |  |  |  | 开工建设 | 基投公司 | 天台县
17 | 仙居县电子商务产业园（家居建材市场）项目 | 总建筑面积7.5万平方米，主要建设互联网交易中心、研发设计中心、小企业金融服务中心、互联网信息中心、电子商务企业中心、展示场馆等。 | 30000 | 自筹 | 2018-2020 | 14295 | 5000 |  |  |  | 主体工程建设 | 仙居县商务局 | 仙居县
18 | 仙居县富民银行总部培训中心 | 主要建设高端度假酒店、银行高管和员工培训中心、疗养中心、金融产品研发中心等。 | 35000 | 自筹 | 2018-2021 | 2000 | 10000 |  |  |  | 主体工程建设 | 仙居县神仙居度假区管委会 | 仙居县
19 | 韵达浙江（三门）快递电商总部基地项目 | 占地128亩，建设面积约9万平方米，建设现代化快递物流中心。 | 57800 | 自筹 | 2018-2021 | 3000 | 15000 |  |  |  | 主体工程建设 | 台州浙韵电子商务有限公司 | 三门县
二、互联互通项目 |  | 40 | 18343460 |  |  |  | 2642900
（一） | 铁路和轨道交通 | 7 | 10132061 |  |  |  | 1348000
1 | 新建杭州经绍兴至台州铁路（台州段） | 全长266.9公里，新建线路226.369公里,全线共设9座车站。 | 4382749 | PPP | 2017-2021 | 373161 | 650000 | 5334 | 4372 | 748 | 征地拆迁全部完成，中心站开工 | 杭绍台铁路有限责任公司 | 台州市
2 | ▲杭绍台高铁温岭至玉环段项目 | 北起在建杭绍台铁路温岭站，芦浦镇玉环站，全长37.815千米。 | 780000 | 市财政及自筹 | 2019-2022 | 0 | 20000 |  |  |  | 完成工程量的20% | 玉环市铁办 | 玉环市
3 | ▲杭温高铁（台州段） | 全长314.7km，仙居段33.4公里，总投资616亿元，仙居段投资约60亿元。 | 600000 | 上级补助及自筹 | 2018-2021 | 0 | 40000 |  |  |  | 开工建设 | 仙居县铁办 | 仙居县
4 | 金台铁路（含头门港支线） | 226.1公里，单线，电化，160公里/小时。 | 1969700 | 合资、贷款 | 2016-2020 | 832500 | 175000 |  |  |  | 线下工程基本完成。 | 金台铁路有限责任公司 | 台州市
5 | 台州市域铁路S1线一期工程 | 椒江-路桥-温岭段，线路全长52.4公里。 | 2281900 | PPP | 2017-2021 | 340217 | 450000 |  |  |  | 车辆段完成14%，地下车站完成10%，地下区间完成5%，高架车站完成10%，高架区间完成15%。 | 台州轨道交通集团 | 台州市
6 | 温岭市铁路站场东广场枢纽工程 | 总用地面积约39.37亩，总建筑面积约4.6万平方米，包括站前广场两层地下停车库、地面一层及零距离立体换乘工程，屋顶景观绿化，广场连接公交换乘中心和停车楼的雨棚、高架匝道送客平台改扩建，甬台温铁路温岭站站房进站门斗建设等内容。 | 83788 | 自筹 | 2018-2021 | 11500 | 10000 |  |  |  | 地下室施工 | 温岭市铁路新区管委会 | 温岭市
7 | 温岭市铁路站场轨道交通配套用房工程 | 总用地面积约28.79亩，总建筑面积约24100平方米，其中S1线站房约17500平方米，轨道交通配套预留用房约6600平方米。 | 33924 | 自筹 | 2018-2021 | 4500 | 3000 |  |  |  | 基础施工 | 温岭市铁路新区管委会 | 温岭市
（二） | 公路 | 29 | 7608743 |  |  |  | 1165900
1 | 杭绍台高速公路(台州段) | 主线长45.184Km，其中天台段26.262Km，临海段18.922Km。本项目路基宽度 26m，设计时速为100km/h，双向四车道，路面采用沥青混凝土路面。 | 864900 | PPP | 2017-2020 | 503000 | 200000 |  |  |  | 累计完成路基100%，桥梁100%，隧道100%，路面20%。 | 杭绍台高速公路台州段建设指挥部 | 台州市
2 | 甬台温高速至沿海高速三门联络线项目 | 双向四车道高速公路；主线长28.8公里，包括桥梁7567米，隧道13975米；连接线长4.8公里。 | 678117 | 贷款、自筹 | 2018-2021 | 8000 | 50000 |  |  |  | 主体工程开工建设 | 市基投集团 | 台州市
3 | 台金高速公路东延台州市区连接线工程 | 四车道高速公路，总长9.17公里。 | 254600 | 自筹、贷款 | 2016-2019 | 103815 | 70000 |  |  |  | 路基完成80%，桥梁完成70%。 | 市交投集团 | 台州市
4 | 鄞州至玉环公路椒江洪家至温岭城东段公路工程(路泽太高架) | 项目起于台州市S225（75省道）即东环大道洪家装饰城处，沿路泽太一级公路向南，扩建楼山隧道，终点顺接温岭城东高架起点。路线全长约21公里，一级公路，主线高架桥长17.44公里，隧道一座长约0.5公里。 | 653485 | 自筹、贷款 | 2016-2020 | 260000 | 200000 |  |  |  | 完成路基85%、桥梁85%、隧道90%。 | 市交投集团 | 台州市
5 | 台州湾循环经济产业集聚区路桥桐屿至椒江滨海公路工程（现代大道） | 22.3公里一级公路和城市道路，桥梁3788m33座，隧道1785m1座，菱形互通3处。 | 448000 | PPP | 2017-2020 | 247600 | 70000 |  |  |  | 路基完成100%，桥梁完成30%，隧道完成100%。 | 市交投集团 | 台州市
6 | 余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段工程 | 一级公路，主线全长约23.3公里，利用的104国道路桥桐屿至温岭泽国段11.6公里，实际建设里程约11.7公里（黄岩段约6.4公里，路桥段约5.3公里），同步建设院桥支线约11.5公里（黄岩段约9.8公里，路桥段约1.7公里）。 | 197977 | 财政、自筹 | 2017-2022 | 38000 | 40000 |  |  |  | 完成路基60%，桥梁80%。 | 黄岩区交通 运输局 | 黄岩区
7 | 104国道黄岩头陀至院桥段公路工程 | 项目主线起自董家岙隧道临海与黄岩交界处，桩号K16+430，经北洋、茅畲、沙埠，终点为黄岩与温岭交界处唐岭隧道，桩号K46+961，路线长约30.5公里。同步建设澄江支线约5.7公里和十里铺支线约7.8公里。设计速度为80公里/小时。 | 422386 | 财政、自筹 | 2017-2021 | 180000 | 60000 |  |  |  | 完成路基90%，桥梁80%，隧道80%，路面20%。 | 黄岩区交通 运输局 | 黄岩区
8 | 82省道复线马鞍山至后洋段公路工程 | 一级公路，建设里程4.661公里。 | 77000 | 自筹 | 2017-2021 | 40000 | 12000 |  |  |  | 完成路基80%，桥梁70%。 | 台州市交通运输局 | 黄岩区
9 | 秀洲至路桥公路路桥南山至洋屿段工程 | 项目合计建设里程约12.22公里，主线全长10.82公里，南官支线长约1.4公里，涉及6个镇街道，总用地1596亩。其中隧道长约1065米/1座，互通立交1处。全线设公路管理用房1处。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。 | 200900 | 贷款 | 2016-2021 | 120000 | 8000 |  |  |  | 隧道完成100% 桥梁完成95% 路基完成100% | 路桥区交建集团 | 路桥区
10 | 218省道余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段（桐江大道主线及支线路桥段） | 项目主线用地面积540亩，一级公路，双向6车道，长5300m，宽40m。支线长1.35公里，路基宽24.5米，一级公路双向四车道，隧道一座342米。 | 60000 | ppp | 2018-2021 | 15000 | 20000 |  |  |  | 完成路基清表90%，完成桥梁桩基工程70%，完成特殊路基处理30%。 | 路桥飞龙湖管委会 | 路桥区
11 | 104国道临海江南至尤溪段改建工程 | 主线长15.8公里，一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时。 | 183000 | 财政、自筹 | 2017-2021 | 35000 | 20000 |  |  |  | 完成总体形象进度40%。 | 临海交通局 | 临海市
12 | 余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段工程 | 主线长42.8公里，市区连接线3.6公里，沿江连接线5.6公里，其中新建35.9公里，设计速度80公里/小时。 | 363000 | PPP | 2017-2021 | 30000 | 30000 |  |  |  | 主线开工建设，路基完成30%，桥隧完成25%。 | 临海交投集团 | 临海市
13 | ▲甬台温高速至沿海高速温岭联络线项目 | 主线长约32.9公里，新建连接线8.9公里，互通枢纽5处，服务区1处。 | 1459000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 150000 |  |  |  | 开工建设 | 温岭市交通运输局 | 温岭市
14 | 81省道温岭段改建工程 | 路线全长42.59公里，其中利用老路段7.02公里，实际建设道路长度为35.57公里。 | 265472 | 中央资金、省级资金、自筹 | 2012-2021 | 236791 | 3000 |  |  |  | 支线07-1通车 | 温岭市81省道改建工程建设指挥部 | 温岭市
15 | 温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路（温岭段） | 一级公路，长19.58公里。 | 211707 | 省级资金 自筹 | 2016-2019 | 167700 | 50000 |  |  |  | 完工 | 温岭市交通运输局 | 温岭市
16 | 台州湾循环经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路工程 | 实际建设里程8.945km。分东、西两段实施。西段起点新河镇上应村，终点为山金线交叉处，按一级公路标准双向四车道设计，全长4.065km，设计速度80km/h，路基宽度24.5m。 | 84465 | 市级财政 | 2017-2023 | 10000 | 10000 |  |  |  | 路基填筑、软基处理、桥梁施工。 | 温岭市交通运输局 | 温岭市
17 | 104国道温岭塘岭至吕岙段改建工程 | 主线全长为5.22公里，其中大桥1275.2米/2座，中小桥106米/2座，隧道1139米/2座，分离式立交1处，互通立交1处。 | 75622 | 省级资金 自筹 | 2018-2021 | 18000 | 20000 |  |  |  | 完成路基60%，桥梁40%，隧道40%。 | 温岭市交通运输局 | 温岭市
18 | 温岭市金塘中路市政道路工程 | 长3580米，宽40米，桥梁3座。 | 23171 | 自筹 | 2017-2020 | 6500 | 5000 |  |  |  | 完成2座桥梁工程，完成太龙一级-十四街段道路工程，完成十四街-港湾大道段主车道硬化工程。 | 温岭市东部新区管委会 | 温岭市
19 | 温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程（玉环段） | 工程采用一级公路技术标准设计，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，双向四车道。 | 179400 | 省补及玉环市交投公司筹 | 2015-2019 | 175400 | 4000 |  |  |  | 工程完工 | 玉环市交通运输局 | 玉环市
20 | 玉环市漩门湾大桥及接线工程 | 工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度60km/h，路基宽度38米，双向六车道，路线长约2.3公里（含连接线0.5公里）。 | 89000 | 玉环市交投公司筹 | 2017-2020 | 32500 | 25000 |  |  |  | 完成路基60%、桥梁50%、隧道50% | 玉环市漩门湾大桥及接线工程推进小组 | 玉环市
21 | 228国道清港连接线项目 | 工程采用一级公路技术标准设计，设计速度80km/h，路基宽度26.5米，双向四车道，路线长约7.3公里。 | 92500 | 省补及玉环市交投公司筹 | 2018-2020 | 3000 | 31000 |  |  |  | 主要建设路基、桥梁、隧道、路面等，完成进度20%。 | 玉环市228国道清港连接线工程推进小组 | 玉环市
22 | 玉环市干江镇南北大道项目 | 总用地面积396.6亩，道路全长5436米。 | 60700 | PPP | 2018-2021 | 2100 | 11600 |  |  |  | 完成总工程量的30% | 玉环市干江滨港工业城 | 玉环市
23 | S226（76省道）玉环龙溪至坎门段改建项目 | 工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路工程、设计速度80km/h，路基宽度32千米，双向六车道，路线长约16.1千米。 | 180280 | 上级资金及自筹 | 2018-2024 | 3000 | 33000 |  |  |  | 主要建设路基、桥梁、隧道等，完成桥梁工程35%。 | 玉环市交通运输局 | 玉环市
24 | ▲玉兴东路延伸段隧道项目 | 全长约1400米的隧道2座。 | 27000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 12000 |  |  |  | 隧道施工 | 玉环市城市建设集团有限公司 | 玉环市
25 | 嘉善至永嘉公路天台段改建工程 | 路线全长23.1公里，按一、二级公路标准设计，路基宽度10-24.5米。其中桥梁1140米/5座，涵洞13道，隧道4040米/5座。 | 162393 | PPP 上级补助 | 2017-2020 | 18987 | 800 |  |  |  | 整体项目前期工作；先行段交工验收。 | 天台县交通集团 | 天台县
26 | ▲天台县平桥镇蓝天大桥、蓝天大道及配套设施建设工程项目 | 蓝天大桥桥梁长220米；蓝天大道长1000米；纬七路长1100米；纬八路长1100米；经十路长600米；经十一路长1000米。 | 21000 | 自筹 | 2019-2020 | 0 | 3500 | 150 |  |  | 主体工程施工 | 天台县平桥镇 | 天台县
27 | 椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 | 项目全长26.639Km，主线起点位于朱溪镇镇区东南侧，自东向西，终点位于白塔镇东村，全长19.813Km，设公路服务站一处。 | 134600 | 上级补助及县财政 | 2018-2021 | 2000 | 7000 |  |  |  | 道路、隧道、桥梁建设。 | 仙居县交投集团 | 仙居县
28 | 228国道三门园里至宁海一市段公路工程 | 路线全长约7.10公里（三门段约5.8公里，宁海段约1.3公里），其中新建特大桥3689米/2座，利用已建好的横港大桥275米/1座。 | 94647 | 自筹 | 2017-2020 | 49000 | 10000 |  |  |  | 路基完成92%，桥梁完成82%。 | 228国道指挥部 | 三门县
29 | S326(60省道)三门段改建工程 | 路线全长约5.529公里，路基宽度24.5米。沿线设置大桥1座，中桥1座，，连拱式隧道2座，涵洞30道。 | 44421 | 贷款、上级资金 | 2017-2019 | 32000 | 10000 |  |  |  | 完工 | 60省道指挥部 | 三门县
（三） | 机场 | 1 | 366000 |  |  |  | 60000
1 | ▲台州机场改扩建工程 | 机场飞行区指标为4C，预计年旅客吞吐量为250万人次，年货邮吞吐量2.5万吨；新建1条2500米的平行滑行道及端联络道等滑行道系统，35000㎡的航站楼及停机坪、停车场等设施，配套建设货运、机务、场务、导航、气象、通信等设施以及进场道路工程等。 | 366000 | 财政、民航资金、贷款 | 2019-2022 | 0 | 60000 | 943.1 | 851.4 | 851.4 | 完成工可、初步设计批复，完成征地拆迁量的50%。正式开工。完成地基处理工程量的20%。 | 台州机场改扩建工作领导小组办公室、台州机场投资发展有限公司 | 台州市
（四） | 水运 | 3 | 236656 |  |  |  | 69000
1 | ▲浙江高速港务有限公司新港区 | 计划建设3个5000吨级多用途码头泊位（远期提升至10000吨级），陆域堆场230亩。分两期实施，一期建设2个5000吨级多用途码头泊位，陆域堆场160亩。 | 66000 | 自筹、贷款 | 2019-2021 | 0 | 20000 | 223 |  |  | 开工建设 | 台州高速集团 | 台州市
2 | 台州港临海港区头门作业区二期工程 | 新建2个5万吨级通用泊位（水工结构按靠泊7万吨级船舶设计，泊位长度按靠泊3个3万吨级船舶设计），码头泊位长度676米，平台宽度35米，后方陆域38公顷。 | 156000 | 自筹 | 2016-2020 | 66000 | 40000 |  |  |  | 基本完成码头主体施工，后方陆域吹填基本完成，煤炭专用堆场基本完工。 | 临海头门港高新区 | 临海市
3 | ▲温岭中心渔港箬山港区及航道疏浚工程 | 工程建设进港主航道长1700米，宽150米，航道设计水深-6.2米，疏浚工程量88万立方米，港区疏浚工程量为799万立方米。 | 14656 | 省补资金 | 2019-2020 | 0 | 9000 |  |  |  | 完成工程量的50% | 温岭市中心渔港开发有限公司 | 温岭市
三、美丽湾区建设项目 |  | 201 | 31470309 |  |  |  | 4914600
（一） | 农水 | 22 | 4192165 |  |  |  | 262600
1 | 台州市引水工程 | 新建长潭水库综合取水设施，引水规模为100万m3/d，新建引水管线62.7 km，路桥上游段引水规模为100万m3/d，下游引水规模为20万m3/d，新建集聚区东部水厂，供水规模为20万m3/d，扩建台州水厂，供水规模为8万m3/d，新建椒江南北互备水源管道14.5km，供水规模为9万m3/d。 | 371812 | 贷款、自筹 | 2017-2021 | 130000 | 50000 |  |  |  | 1、完成隧洞10km、管道12km； 2、东部水厂厂区工程量完成30%；3、南北互备完成管道2km。 | 台州市滨海水务有限公司 | 台州市
2 | 台州市南部湾区引水工程 | 原水输水管线近期设计规模15万m3/d，远期25万m3/d，最大可供水量30万m3/d。新建一座净水厂，近期供水规模10万m3/d，远期最大供水能力为20万m3/d。新建新水厂至玉环各主要用水区的配水干管17.98km。 | 184000 | 贷款、自筹 | 2018-2022 | 3000 | 30000 | 60 | 60 | 60 | 管道、隧洞、南湾水厂地基处理全面开工；南湾水厂综合楼结顶。 | 台州市南部湾区水务有限公司 | 玉环市
3 | 台州市东官河综合整治工程 | 河道整治17.43公里，其中南官河拓疏2.52公里、拓疏河道长13.64公里，新开永裕河河道长1.27公里，新建山头泾闸1座，新建外东浦泵站、西江泵站，桥梁48座。 | 232924 | 自筹、贷款 | 2015-2020 | 199623 | 20000 |  |  |  | 河道拓浚2.5公里，土方外运25万立方，截污管线3公里，景观绿化7万平方，桥梁2座。 | 台州市东官河建设指挥部 | 台州市
4 | ▲台州市椒（灵）江建闸引水扩排项目 | 灵江建闸、引水、排涝。 | 600000 |  | 2019-2025 | 0 | 10000 |  |  |  | 开工建设 | 台州市 | 台州市
5 | 台州东部新区涂面整理及软基处理PPP项目 | 总面积约1588.63㎡，包括隔堤，吹填，地基处理，河道开挖，月湖湖底造型，人工岛，压盐排碱，环湖岸线等工程。 | 394352 | PPP | 2016-2020 | 161576 | 20000 |  |  |  | 北区抽真空；鲍浦大道以北道路宕碴填筑；甲南大道以南开始宕碴填筑。 | 台州循环经济发展有限公司 | 集聚区
|  | 台州东部新区聚洋大道以东、长浦河以南区块软基处理工程。 |  | EPC |  |  | 2000 |  |  |  | 完工 | 台州循环经济发展有限公司 | 集聚区
6 | 台州湾循环经济产业集聚区三山涂涂面整理一期工程 | 主要包括隔堤工程、涂面整理、地基处理、河道开挖工程，总吹填量约1500万立米，吹填面积约271万平米。 | 87000 | 自筹 | 2017-2019 | 49595 | 10000 |  |  |  | 年底完工 | 台州循环经济发展有限公司 | 集聚区
7 | ▲台州东部新区海塘提标加固工程 | 沿线海塘及水闸防洪挡潮标准提高至100年一遇，提标加固海塘总长17774.04m，包括塘顶绿道建设、防浪墙重建、迎水面挡墙和消浪平台贴面加高、内坡边坡放缓加高，提标加固水闸5座，护塘地、护塘河、绿道、防护林及绿化建设。 | 290000 | 自筹 | 2018-2022 | 700 | 10000 |  |  |  | 开工建设 | 台州循环经济发展有限公司 | 集聚区
8 | 洪家场浦排涝调蓄工程 | 自祝昌泾至十一塘，用地3534.42亩，全长18.2千米，拆迁10万平米，河面拓宽至60-100米，新建跨洪家场浦桥梁。 | 217000 | 贷款、财政 | 2013-2020 | 209777 | 5000 |  |  |  | Ⅰ标、四座景观桥梁、中心大道桥梁、机场路桥梁、横河陈村桥梁、东海村桥梁完工；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ标、白云山南路至机场路段景观工程完成验收；东环大道桥梁、经中路桥梁、椒金线桥梁主体工程建设。 | 椒江洪家场浦综合开发有限公司 | 椒江区
9 | 栅岭汪排涝调蓄工程椒江段 | 新开河2.53千米、永宁河拓宽5.11千米（河口宽度达到38米）、栅浦闸扩建、桥梁等。 | 48000 | 财政 | 2014-2020 | 29358 | 1600 | 138.94 |  |  | 东山新开河完成60%、永宁河拓疏完成100%、栅浦2号闸完成100%。 | 椒江栅岭汪排涝调蓄工程椒江段建设指挥部 | 椒江区
10 | 临海市方溪水库工程 | 总库容7205万立方米，其中防洪库容1432万立方米，正常库容6101万立方米。 | 115000 | 自筹 | 2015-2021 | 90000 | 8000 |  |  |  | 基本完成大坝填筑及溢洪道施工，环库公路争取通车。 | 方溪水库建设指挥部 | 临海市
11 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 新开河道3.92公里，新开排涝隧洞2.6公里，整治河道11.52公里，修建交通桥9座。 | 133000 | 财政 | 2014-2020 | 115000 | 7000 |  |  |  | 基本建成 | 大田平原排涝工程建设指挥部 | 临海市
12 | ▲临海市大田平原排涝二期工程 | 新建灵湖排涝闸站、新开许安村至钓鱼亭2#隧洞主城区整治河道7条。 | 100000 | 财政及补助 | 2019-2022 | 800 | 5000 | 219.15 |  |  | 基本完成隧洞工程进洞口明挖；基本完成主城区部分河道招标工作。 | 大田平原排涝工程建设指挥部 | 临海市
13 | 温岭市南排工程 | 湖漫闸站1座，水闸4座，隧洞3条长8.117km，拦水堰1座，整治河道43.1km，建设护岸70.28km，拆建及新建桥梁45座。 | 364056 | 省级资金、温岭市级财政、融资、其他 | 2017-2023 | 34400 | 2000 |  |  |  | I标基本完成 | 温岭市水利局 | 温岭市
14 | 温岭市担屿围涂造田造地工程 | 建设总面积13623亩，其中新增耕地10123亩、农业管理用地800亩。开挖河道14.52公里、建设道路97公里、桥梁8座、节制闸1座。 | 56212 | 省级资金、 财政 | 2014-2020 | 45026 | 2500 |  |  |  | 完成500亩五区块围埝推进 | 温岭市围垦办 | 温岭市
15 | 温岭市东部新区龙门湖生态湿地工程 | 总面积约520.84公顷。 | 111819 | 自筹、财政 | 2017-2025 | 17000 | 5000 |  |  |  | 一期工程完成60% | 温岭市东部新区管委会 | 温岭市
16 | 温岭市大溪水厂迁扩建工程 | 占地67.5亩，供水规模8万吨/日。 | 24007 | 自筹、财政 | 2018-2020 | 9000 | 9000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市水务集团 | 温岭市
17 | 天台县始丰湖工程（含始丰溪综合治理一期工程） | 市政道路约15万平方米，硬质铺装约10.6万平方米，景观及配套设施建筑面积约18425平方米，始丰溪河道综合治理2.89公里，建设50年一遇防洪堤5.54公里，护岸6.84公里。 | 140900 | 自筹、 县财政、 上级补助 | 2014-2021 | 83000 | 7000 |  |  |  | 进行北岸景观绿化二期工程、景观月桥工程等建设。 | 始丰湖指挥部 | 天台县
18 | 天台县城乡供水一体化一期工程 | 新建10万吨/日的净水厂和3万吨/日净水处理站各一座，建设原水管网80.54公里、配水管网213.53公里、四座加压泵站及水质监测系统1套。 | 109527 | 自筹、财政 | 2013-2023 | 75240 | 500 |  |  |  | 主体工程扫尾、配水管网延伸及相关政策处理。 | 水务集团 | 天台县
19 | 世行贷款农村生活污水治理及饮用水工程（天台农村及小城镇供水和环境卫生改善项目） | 新建天台山东路、八二线2条主管网，建设45个村庄的给排水改善工程；实施36个村及苍山污水主干管项目和61千米供水管网等。 | 47776 | 财政、贷款 | 2015-2020 | 34500 | 5000 |  |  |  | 一阶段项目完成剩余20个村和天台山东路、八二线验收；二阶段项目进行25个村建设。 | 农办 世行项目办 住建局 水务集团 | 天台县
20 | 台州朱溪水库工程 | 水库规模为大（二）型，库容1.25亿立方，输水隧洞17.8公里。 | 374400 | 上级补助和县财政 | 2016-2020 | 162998 | 40000 |  |  |  | 主体工程建设 | 仙居县朱溪水库工程建设指挥部 | 仙居县
21 | 三门县东屏水库工程 | 总库容0.29亿m3，年供水量0.20亿m3,供中部和东南部15万人饮水。 | 70380 | 财政、贷款、上级资金 | 2017-2020 | 29000 | 8000 |  |  |  | 完成PPP招投标，年底前启动大坝建设。 | 三门东屏水库指挥部 | 三门县
22 | ▲三门县海塘加固工程 | 12座海塘除险加固 | 120000 | 贷款、上级资金 | 2019-2022 | 0 | 5000 |  |  |  | 启动先行段开工建设。 | 三门县水投公司 | 三门县
（二） | 生态环保 | 13 | 747256 |  |  |  | 170600
1 | 黄岩区垃圾焚烧发电项目 | 总用地99.19亩，日处理垃圾1500吨，含掺烧污泥（含水量60%）170吨。 | 101096 | PPP | 2019-2020 | 2000 | 34000 | 99 |  |  | 主体工程初步完工 | 黄岩区市政公用工程建设中心 | 黄岩区
2 | 黄岩区院桥污水厂二期工程 | 总用地48亩，扩建污水处理规模4万吨/日，深度处理规模5.95万吨/日。 | 21121 | 财政、贷款 | 2018-2019 | 9000 | 10000 |  |  |  | 土建完工，设备安装，配套施工 | 台州市黄岩污水处理有限公司 | 黄岩区
3 | 路桥区旺能焚烧发电三期及设备改造提升项目 | 占地面积80亩，建设两台750吨机械炉排炉垃圾焚烧生产线，年处理垃圾1500吨。对一二期进行提升改造。 | 75000 | 自筹 | 2018-2020 | 22000 | 20000 |  |  |  | 垃圾焚烧炉工程主体施工 | 路桥区综合行政执法局 | 路桥区
4 | 临海市城市垃圾焚烧发电工程二期 | 二期处理规模750吨/日。 | 26000 | 自筹 | 2018-2020 | 8000 | 8000 |  |  |  | 主体基本建成 | 临海市建设局 | 临海市
5 | ▲温岭市主城区一二级污水管网零直排改造工程 | 修复改造主城区一二级污水管道约100公里。 | 25000 | 财政 | 2019-2021 | 0 | 2800 |  |  |  | 完成主城区管网修复改造工程量的20% | 温岭市水务集团 | 温岭市
6 | ▲温岭市2019年全市污水零直排区建设工程 | 全市16个镇街道含生活区及工业园区共计138个零直排建设工程。 | 50575 | 财政 | 2019-2020 | 0 | 20000 |  |  |  | 开工建设 | 温岭市住建局 | 温岭市
7 | ▲温岭市观岙污水处理厂准Ⅳ提标工程 | 提标规模为14万m³/d，增设加药间（投加碳源）、变配电间。 | 13692 | 温岭市财政、自筹 | 2019-2020 | 0 | 6800 |  |  |  | 完成土建主体，开始设备安装 | 市水务集团 | 温岭市
8 | 玉环市小城镇环境综合整治项目 | 整治工程范围包括坎门街道、大麦屿街道、楚门镇、清港镇、沙门镇、芦浦镇、龙溪镇、干江镇、海山乡和鸡山乡10个乡镇街道建成区、玉城街道城北片和226省道玉环境内沿线。 | 210000 | PPP | 2017-2019 | 180000 | 30000 |  |  |  | 完成立面改造、道路改造、绿化、美化等基础设施建设。 | 玉环市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室 | 玉环市
9 | 天台县生活垃圾焚烧发电综合处理项目 | 总用地73亩，总建筑面积2.7万平方米，建设规模设计800吨/日，分两期完成，一期为400吨/日。 | 30630 | PPP | 2018-2020 | 12000 | 12000 |  |  |  | 主体工程建设 | 行政执法局 | 天台县
10 | 仙居县生活垃圾焚烧发电项目 | 总用地面积75亩，日处理垃圾600吨，焚烧系统、发电系统、综合楼等。 | 30000 | PPP | 2019-2021 | 0 | 8000 |  |  |  | 开工建设 | 仙居县综合行政执法局 | 仙居县
11 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复工程 | 河道整治和水生态保护与修复等，兼顾环境改善、水文化保护等综合利用。 | 110000 | 上级补助、县财政、贷款 | 2014-2021 | 64908 | 8000 |  |  |  | 埠头镇、皤滩乡段一期工程主体工程建设。 | 仙居县水投公司 | 仙居县
12 | ▲三门县绿能环保项目（垃圾焚烧发电） | 占地面积135.3亩，设计日焚烧垃圾能力500吨（一期），采用PPP方式。 | 42142 | 自筹 | 2019-2020 | 0 | 7000 |  |  |  | 完成PPP招投标，完成工程量的30% | 三门县城市管理行政执法局 | 三门县
13 | 三门县污水处理厂三期工程 | 4万吨/日，出水达准Ⅳ类标准。 | 12000 | 财政 | 2018-2020 | 2000 | 4000 |  |  |  | 完成土建施工 | 三门县基础设施投资有限责任公司 | 三门县
（三） | 清洁能源 | 7 | 5027974 |  |  |  | 322000
1 | ▲核电二期 | 建设2台百万千瓦级机组 | 4000000 | 自筹 | 2019-2024 | 0 | 100000 |  |  |  | 完成核准，主体施工。 | 台州市 | 台州市
2 | 220千伏千伏输变电工程 | 三门临港、临海广文、玉环九清、台州新市输变电工程、台州岙坑500kV变电站等5个220kV输变电工程。新增变电能力192万兆伏安，26公里。 | 137811 | 省补、自筹 | 2014-2020 | 53814 | 140000 |  |  |  | 5座220KV线路、变电站施工。 | 台州市电业局 | 台州市
3 | 110千伏输变电工程 | 台州集聚区山涂、椒江富强、台州上辇等13个110kv变电所。新增变电容量10万兆伏安、线路185.43公里 。 | 203833 | 省补、自筹 | 2014-2020 | 50000 |  |  |  |  | 22座输变电站及线路施工 | 台州市电业局 | 台州市
4 | 台州市城乡配电网改造 | 35kv及一下配电网建设及改造。 | 203539 | 省补、自筹 | 2014-2020 | 130000 |  |  |  |  | 线路、变电站施工。 | 台州市电业局 | 台州市
5 | ▲华能玉环电厂供热项目 | 拟建设管线长约38公里，每小时供汽100-300吨的蒸汽 | 42655 | 自筹 | 2019-2020 | 0 | 22000 |  |  |  | 完成总工程50%。 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | 玉环市
6 | 大麦屿港区LNG储运项目 | 近期规划规模200万吨/年，远期规模600万吨/年，新建2×10m³的LNG全容储罐，远期预留2×20m³的LNG全容储罐位置。 | 410136 | 自筹 | 2017-2020 | 15000 | 40000 |  |  |  | 储罐气升顶，码头施工，连接管道开工。 | 玉环市发改局 | 玉环市
7 | ▲三门县沿海工业城热电联产项目 | 建设燃煤热电联产项目1座，近期建设规模3台（2用1备）130t/h的高温高压参数循坏硫化床锅炉+2台15MW的高温高压背压式汽轮发电机组3002，远期预留建设1炉1机场地。 | 30000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 20000 |  |  |  | 完成主体结构 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 三门县
（四） | 城市建设 | 115 | 18530543 |  |  |  | 3720700
1 | 台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段） | 总长度19.6公里。 | 252501 | 贷款、自筹 | 2017-2020 | 108659 | 60000 | 10 | 10 | 10 | 台州大道段主体工程竣工，市区段完成主体工程7公里。 | 台州市地下综合管廊投资建设有限公司 | 台州市
2 | 台州市地下综合管廊一期工程（集聚区段）PPP项目 | 总里程约12.6公里。 | 163667 | PPP | 2017-2019 | 69520 | 15000 |  |  |  | 完成1.5公里管廊建设 | 台州循环经济发展有限公司 | 集聚区
3 | 悦海城 | 用地面积112.5亩，总建筑面积21万平方米。 | 100000 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 25000 |  |  |  | 桩基施工 | 台州市方远国强置业有限公司 | 集聚区
4 | 冠郡豪苑项目 | 用地面积57亩，总建筑面积11万平方米。 | 67000 | 自筹 | 2019-2023 | 0 | 10000 |  |  |  | 桩基施工 | 台州意得豪苑房地产开发有限公司 | 集聚区
5 | 台州聚金国际酒店 | 用地面积15亩，建筑总面积约2.6万平方米。 | 26730 | 自筹 | 2018-2020 | 0 | 5000 |  |  |  | 桩基施工 | 台州聚金房地产开发有限公司 | 集聚区
6 | 聚英路以东、蓬北大道以南地块（暂定名）商住项目 | 总用地面积约为33亩，总建筑面积约为6.7万平方米，其中商业面积约1万平方米。 | 43090 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 6500 |  |  |  | 桩基施工 | 台州市东盛建设投资有限公司 | 集聚区
7 | 台州东部新区望湖豪庭（暂定名）项目 | 总用地面积约为144亩，总建筑面积约为31.3万平方米，其中商业面积约5万平方米。 | 205800 | 自筹、贷款 | 2018-2021 | 0 | 12500 |  |  |  | 桩基施工 | 台州市东盛建设投资有限公司 | 集聚区
8 | 台州湾循环经济产业集聚区东部新区邻里中心（三期）项目 | 总用地面积30亩，总建筑面积约为5.3万平方米。 | 42880 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 6500 |  |  |  | 桩基施工 | 台州市东盛建设投资有限公司 | 集聚区
9 | 方远·天璟誉府 | 原吴叶沙田城中村改造项目，占地232.5亩，建筑面积33.5万平方米。 | 317601 | 自筹 | 2018-2020 | 18416 | 90000 |  |  |  | 部分楼栋主体结顶 | 方远房地产开发公司 | 高新区
10 | 江南墅 | 占地190.5亩，建筑面积18万平方米。 | 291611 | 自筹 | 2018-2021 | 133795 | 120000 |  |  |  | 部分楼栋主体结顶 | 郎成房地产开发公司 | 高新区
11 | ▲方远麦德龙南面地块 | 占地172.5亩，总建面25万平方米。 | 210000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 75000 |  |  |  | 开工建设 | 方远房产公司 | 高新区
12 | 南野份村棚户区改造项目 | 建筑面积18万平方米。 | 140000 | 自筹 | 2018-2021 | 36000 | 40000 |  |  |  | 主体施工 | 高新区管委会 | 高新区
13 | 台州经济高新区天盛中心 | 建筑面积46万平方米。 | 450000 | 自筹 | 2015-2020 | 330479 | 15000 |  |  |  | 装修 | 天盛置业有限公司 | 高新区
14 | 台州经济高新区刚泰国际中心 | 建筑面积55万平方米。 | 550000 | 自筹 | 2017-2023 | 102551 | 20000 |  |  |  | 地下室施工 | 浙江博泰房产开发有限公司 | 高新区
15 | 台州经济高新区腾达中心 | 建筑面积28万平方米。 | 253000 | 自筹 | 2016-2021 | 98114 | 10000 |  |  |  | 主体施工 | 腾达房产开发有限公司 | 高新区
16 | 台州经济高新区侨商大厦 | 建筑面积4万平方米。 | 20000 | 自筹 | 2017-2020 | 12107 | 2500 |  |  |  | 主体施工 | 侨商公司 | 高新区
17 | 台州经济高新区南洋大厦 | 建筑面积4万平方米。 | 18950 | 自筹 | 2017-2020 | 12292 | 2500 |  |  |  | 主体施工 | 南洋科技公司 | 高新区
18 | 洪家街道上徐村棚户区改造工程 | 总用地面积75亩,总建筑面积16万平方米。 | 48422 | 自筹 | 2018-2020 | 3000 | 16000 |  |  |  | 中间结构验收 | 台州市开投集团公司 | 椒江区
19 | 葭沚水城学院路东安置区块棚户区改造工程 | 建设内容包括高层公寓楼、商业及社区配套建筑、物业配套、幼儿园等.总用地面积为120亩,总建筑面积为25万平方米。 | 197719 | 自筹 | 2018-2021 | 68000 | 16000 | 111.3 |  |  | 桩基及地下室工程施工完成,主体平均施工至六层 | 台州市椒江城建置业有限公司 | 椒江区
20 | 凤凰山庄改造工程 | 用地面积64.5亩，建筑面积5.3万平方米，其中新建建筑2.8万平方米。 | 25000 | 自筹 | 2017-2019 | 23025 | 2000 |  |  |  | 完工 | 椒江区城发集团 | 椒江区
21 | 洪家街道洪兆路以北、中心大道以西出让地块开发项目(置信江南里) | 总建筑面积10万平方米，其中商业街2万平方米，办公楼6万平方米。 | 58000 | 自筹、贷款 | 2018-2020 | 18000 | 10000 | 39 |  |  | 主体结顶 | 台州市弘置信置业有限公司 | 椒江区
22 | 葭沚街道台州大道西侧、中山西路北侧地块开发项目 （悦城水岸项目） | 总用地面积195亩，总建筑面积34万平方米。 | 450000 | 自筹 | 2018-2020 | 50000 | 150000 | 150 |  |  | 大部分主体结顶 | 台州市碧城置业有限公司 | 椒江区
23 | 葭沚街道永宁、白岳村村留地开发项目（珑悦名苑） | 用地面积109.5亩，建筑面积20万平方米。其中商业8550平方米，住宅14万平方米。回购商业建筑面积8000平方米。 | 190000 | 自筹 | 2017-2020 | 103345 | 20000 |  |  |  | 交付 | 台州椒江碧桂园久泰置业有限公司 | 椒江区
24 | 葭沚街道繁荣村立改套项目（学府水岸） | 用地面积202.5亩，建筑面积28万方米，其中商业约6700平方米，住宅27万平方米。 | 150000 | 自筹 | 2017-2020 | 70000 | 30000 |  |  |  | 一标二标注意结构封顶，三标结构五层。 | 台州碧桂园房地产开发有限公司 | 椒江区
25 | 葭沚街道开发大道以北、学院路以西地块开发建设项目（玖樟府） | 用地面积96亩，拟建总建筑面积约18.5万平方米。 | 260000 | 自筹 | 2018-2020 | 150000 | 20000 |  |  |  | 一期、二期装修 | 台州富高置业有限公司 | 椒江区
26 | 洪家街道现代大道以北、白云山南路以西（商住）出让地块开发建设项目（台州一号） | 总用地面积225亩，总建筑面积45万平方米。 | 408058 | 自筹 | 2018-2020 | 284000 | 50000 |  |  |  | 主体完工、配套设施基本完工。 | 台州市中梁宇置业有限公司 | 椒江区
27 | 枫南东路北侧、屷崦路东侧地块项目开发建设项目（枫云府） | 总用地面积48亩，总建筑面积7.5万平方米，回购2万平方米住宅用于拆迁安置。 | 60000 | 自筹 | 2017-2020 | 38000 | 10000 |  |  |  | 完工 | 台州市正黄置业有限公司 | 椒江区
28 | 椒江区洪家大板桥棚户区改造项目 | 总用地面积405亩，建设用地面积20万平方米。 | 595000 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 85000 |  |  |  | 15幢主体结构结顶 | 台州万椒置业有限公司 | 椒江区
29 | 保障房A区块项目（海景名苑） | 建筑面积3.3万平方米，其中限价房16万平方米、公租房2.5万平方米。 | 140230 | 自筹 | 2015-2019 | 132257 | 6300 |  |  |  | 一期交房完成 二期竣工验收 | 台州方远国强房地产开发有限公司 | 椒江区
30 | 保障房B区块项目 | 用地面积165亩，建筑面积24.5万平方米，其中地上建筑面积22万平方米。 | 87150 | 自筹 | 2017-2019 | 73086 | 8000 |  |  |  | 完工 | 椒江区集聚分区管委会 | 椒江区
31 | ▲黄岩区劳动南路南延工程 | 总用地315亩，新建道路总长4198米，宽50米，桥梁7座，设计为双向6车道，建设内容包括道路、排水、桥梁及配套照明、绿化等附属设施。 | 88165 | PPP | 2019-2021 | 0 | 20000 | 315 |  |  | 完成桥梁、排水、道路路基施工。 | 台州市黄岩区市政管理处 | 黄岩区
32 | ▲黄岩区净土岙棚户区改造工程 | 总用地94.6亩，总建筑面积约17万平方米。 | 104749 | 贷款 | 2019-2023 | 0 | 12000 | 95 |  |  | 开工建设 | 黄岩经济高新区管委会 | 黄岩区
33 | ▲罗家汇安置房工程 | 总用地73.8亩，安置552户。 | 87500 | 贷款 自筹 | 2019-2022 | 0 | 9000 |  |  |  | 开工建设 | 黄岩区城建集团 | 黄岩区
34 | 绿城黄岩新前城市新区 | 建成集高档住宅、五星级酒店、大型商业、娱乐、幼儿园为一体的城市新区综合体。 | 780000 | 自筹 | 2012-2019 | 400000 | 200000 |  |  |  | 1号地块酒店、商业等主体施工，锦溪苑施工。 | 台州绿城泰业房地产开发有限公司 | 黄岩区
35 | 黄岩区吾悦广场 | 总用地79亩，总建筑面积41.6万平方米，包括集高档住宅、大型商业、娱乐设施为一体的城市新区综合体。 | 350000 | 自筹 | 2015-2020 | 250000 | 50000 |  |  |  | 主体基本完成 | 台州新城万博房地产发展有限公司 | 黄岩区
36 | 黄岩公交综合场站工程 | 项目总建筑面积约4.3万平方米。 | 21582 | 自筹 | 2018-2020 | 4000 | 4000 |  |  |  | 主体结顶 | 台州市公共交通集团有限公司 | 黄岩区
37 | 黄岩区污水零直排区创建工程 | 本工程建设内容包括对城镇和工业区的老旧管网进行改造，建成区污水零直排区的创建。 | 160000 | 财政 贷款 | 2019-2021 | 0 | 50000 |  |  |  | 开展截污纳管等城市基础设施建设 | 黄岩区污水处理有限公司 | 黄岩区
38 | 黄岩下洋郑安置房工程 | 总建筑面积21.5万平方米。 | 100512 | 贷款、自筹 | 2017-2020 | 48000 | 14000 |  |  |  | 主体工程施工 | 浙江省黄岩经济高新区管理委员会 | 黄岩区
39 | 黄岩委羽山新区倪桥安置房工程 | 总用地68.76亩，总建筑面积约11.1万平方米，住宅635套。 | 71304 | 自筹 | 2017-2020 | 14000 | 20000 |  |  |  | 主体工程施工 | 台州市黄岩南区建设指挥部 | 黄岩区
40 | 黄岩南区羽山村一期安置房工程 | 总用地100亩，总建筑面积约15万平方米，住宅826套。 | 77090 | 自筹 | 2017-2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 基本完工 | 台州市黄岩南区建设指挥部 | 黄岩区
41 | 黄岩区妙儿桥村安置房 | 总用地47亩，总建筑面积约9.3万平方米。 | 124735 | 自筹 | 2018-2020 | 30000 | 6000 |  |  |  | 主体工程施工 | 台州市黄岩北区建设指挥部 | 黄岩区
42 | 黄岩区王林、王林施棚户区改造工程 | 总用地133亩，总建筑面积约21.9万平方米。 | 63000 | 贷款 | 2018-2022 | 12000 | 20000 |  |  |  | 基本完成桩基及地下室工程 | 黄岩经济高新区管委会 | 黄岩区
43 | ▲桐江大道与现代大道交叉口东北角商住项目 | 项目位于桐屿街道，占地400亩。 | 500000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 100000 |  |  |  | 开工建设 | 路桥飞龙湖管委会 | 路桥区
44 | ▲路桥南官新天地项目 | 规划用地752亩，总建筑面积51.6万平方米，其中历史文化保护建筑面积14.37万平方米。项目按照4A级旅游功能区标准，建设集历史文化、休闲旅游于一体的综合区块。 | 250000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 50000 |  |  |  | 完成桩基、部分地下室工程 | 路桥区旧改办 | 路桥区
45 | 台州万桥置业有限公司路桥房地产项目 | 总用地面积5.7万平方米，总建筑面积12.6平方米。 | 210000 | 自筹 | 2018-2020 | 140000 | 20000 |  |  |  | 土建完成50% | 路桥区旧改办 | 路桥区
46 | 路桥区祥生国宾府 | 占地171亩，建筑面积22万平方米。 | 370000 | 自筹 | 2017-2020 | 250317 | 30000 |  |  |  | 主楼全部结顶，室外配套及精装修开始。 | 路桥新城管委会 | 路桥区
47 | 路桥墙里贺出让地 （文昌邸） | 用地面积38亩，建筑面积5.9万平方米。 | 69000 | 自筹 | 2018-2021 | 17000 | 25000 |  |  |  | 主体结顶 | 路桥新城管委会 | 路桥区
48 | 路桥区旧城1号安置小区 | 用地面积56.6亩，建筑面积9万平方米。 | 68000 | 自筹 | 2018-2021 | 11000 | 18000 |  |  |  | 地下室完成 | 路桥区旧改办 | 路桥区
49 | 路桥区旧城4号安置小区 | 用地面积74.2亩，建筑面积11.8万平方米。 | 90000 | 自筹 | 2018-2021 | 15000 | 15000 |  |  |  | 地下室完成 | 旧改办 | 路桥区
50 | ▲路桥区飞龙湖8号小区 | 棚户区改造项目，用于后洋金、岙后、徐洋村村民安置，总用地面积194亩，地上建筑面积约25.8万平方米。 | 210000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 50000 |  | √ |  | 基本完成桩基工程 | 路桥飞龙湖管委会 | 路桥区
51 | ▲路桥区旧城改建3号地块 | 用地面积25.5亩，建筑面积3.4万平方米。 | 24000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 10000 |  | √ |  | 完成桩基、部分地下室工程 | 旧改办 | 路桥区
52 | ▲路桥区旧城改建6号地块 | 用地面积44.5亩，建筑面积6万平方米。 | 33000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 12000 |  | √ |  | 完成桩基、部分地下室工程 | 旧改办 | 路桥区
53 | ▲路桥区桐屿建设小区二期 | 用地面积94.4亩，总建筑面积13万平方米。 | 120000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 25000 |  | √ |  | 开工建设 | 路桥新城管委会 | 路桥区
54 | 路桥区路北街道洋洪出让地块 | 用地面积172.5亩。 | 240000 | 自筹 | 2018-2021 | 57000 | 70000 |  |  |  | 完成地下工程 | 路桥新城管委会 | 路桥区
55 | ▲原临海车站区块商业综合体 | 用地面积124亩，总建筑面积24万平方米。 | 290000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 160000 |  |  |  | 开工建设 | 古城街道 | 临海市
56 | 临海市湖东区块棚户区改造一期项目 | 总用地面积156亩，总建筑面积28万平方米。 | 375000 | 自筹 | 2018-2022 | 5000 | 15000 |  |  |  | 主体结构完成60% | 临海市城投集团 | 临海市
57 | 临海市城市之光 | 用地面积67.6亩，建筑面积16.73万平方米。 | 242000 | 自筹 | 2018-2021 | 100000 | 50000 |  |  |  | 主体工程施工 | 临海市大洋街道 | 临海市
58 | 临海市三泰白沙壹号住宅及酒店工程 | 用地面积约100亩，住宅小区、五星级酒店、影院、购物中心等配套设施建设。 | 91370 | 自筹 | 2018-2021 | 30000 | 30000 |  |  |  | 主体工程施工 | 头门港高新区 | 临海市
59 | 临海市府城公馆 | 用地面积53.37亩，建筑面积12.88万平方米。 | 139700 | 自筹 | 2018-2021 | 83000 | 100000 |  |  |  | 主体工程施工 | 大洋街道 | 临海市
60 | 临海市花街工业园区块商业综合体 | 总用地面积60.81亩，建筑面积9万平方米。 | 228800 | 自筹 | 2018-2021 | 145000 | 50000 |  |  |  | 主体工程施工 | 古城街道 | 临海市
61 | 杜桥镇眼镜小微企业创新创业园 | 总用地面积20万平方米,总建筑面积56万平方米,共建设5层生产性厂房17幢、12-14层宿舍楼4幢、2层商业裙房、1座污水处理设施及一层地下室。 | 129200 | 自筹 | 2018-2020 | 3000 | 50000 |  |  |  | 主体基本建成 | 台州博鑫房地产开发有限公司 | 临海市
62 | ▲未来公馆 | 新建商住楼10幢，总建筑面积12万平方米。 | 100894 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 60000 |  |  |  | 主体施工 | 临海祥生弘景房地产开发有限公司 | 临海市
63 | 临海市吉利区块商住开发（江山府） | 用地面积61.68亩，建筑面积14万平方米。 | 180000 | 自筹 | 2018-2021 | 80000 | 30000 |  |  |  | 主体工程施工 | 大洋街道 | 临海市
64 | 临海市吉利区块商住开发（铂悦府） | 用地面积64.4亩，建筑面积12万平方米。 | 160000 | 自筹 | 2018-2021 | 80000 | 30000 |  |  |  | 主体工程施工 | 大洋街道 | 临海市
65 | 温岭市马鞍桥、莞渭陈、方家洋城中村改造项目 | 总用地面积235亩，总建筑面积56.6万平方米。 | 249000 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 90000 |  |  |  | 完成主体二层 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
66 | 温岭市山凰村拆迁安置房 | 用地面积22.5亩，总建筑面积约5万平方米。 | 30500 | 自筹 | 2018-2020 | 8000 | 11000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
67 | 温岭市新河镇城市客厅项目 | 用地面积35亩，建筑面积3.75万平方米的商业综合体。 | 36650 | 财政 | 2018-2020 | 18500 | 10000 |  |  |  | 土建完成 | 温岭市新河镇 | 温岭市
68 | 温岭市旧城改造（坊下街区块拆建安置工程 | 项目用地面积82.5亩，总建筑面积22.7万平方米。 | 167146 | 自筹 | 2017-2021 | 40000 | 20000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市旧城改造办 | 温岭市
69 | 温岭市神童门区块城中村改造项目 | 占地171亩。 | 160000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 90000 |  |  |  | 桩基施工 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
70 | 温岭市XQ060216地块（河边村村留地） | 总用地面积30亩，总建筑面积6.8万平方米。 | 83769 | 自筹 | 2017-2020 | 61100 | 12000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市城东街道 | 温岭市
71 | 温岭市城市新区田园路东出让地块项目 | 占地约59.2亩。 | 291313 | 自筹 | 2018-2021 | 167530 | 20000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
72 | 温岭市城市新区下蔡王府基出让地块项目 | 占地55.5亩。 | 120000 | 自筹 | 2018-2021 | 100000 | 20000 |  |  |  | 主体建设 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
73 | 温岭市城东街道洋河村留地开发项目（CD010301-2） | 总用地面积13.5亩，总建筑面积3万平方米。 | 46160 | 自筹 | 2018-2021 | 2200 | 20000 |  |  |  | 主体建设 | 温岭市城东街道 | 温岭市
74 | 温岭市湖畔花园 | 占地124亩。 | 310507 | 自筹 | 2017-2020 | 190000 | 50000 |  |  |  | 部分主体结顶 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
75 | 温岭市黄金海岸名苑 | 总用地15亩，总建筑面积2.4万平方米。 | 38530 | 自筹 | 2018-2020 | 17021 | 8000 |  |  |  | 完成12层建设 | 温岭市松门镇 | 温岭市
76 | 温岭市祥生金麟府（TP020102) | 总用地86.4亩，总建筑面积15万平方米。 | 239352 | 自筹 | 2017-2020 | 196195 | 27000 |  |  |  | 主体结顶 | 温岭市住建局 | 温岭市
77 | 温岭市东部新区钻石雅苑项目 | 总用地68.4亩，总建筑面积9.7万平方米。 | 65000 | 自筹 | 2018-2020 | 29000 | 25000 |  |  |  | 主体建设 | 温岭市东部新区管委会 | 温岭市
78 | 温岭市万家之星建设项目 | 总用地34亩，建筑面积7.4万平方米。 | 125000 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 60000 |  |  |  | 主体建设 | 温岭市城市新区管委会 | 温岭市
79 | 温岭市城南镇岙环商业中心项目 | 占地33亩。 | 23700 | 自筹 | 2018-2020 | 13330 | 4000 |  |  |  | 主体完工 | 温岭市城南镇 | 温岭市
80 | 温岭市城南镇新城商业中心项目 | 总建筑面积13.7万平方米。 | 77482 | 自筹 | 2018-2020 | 31500 | 30000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市城南镇 | 温岭市
81 | 玉环新城吾悦广场一期 | 住宅、商业、办公等，一期建设用地面积190.5亩，建筑面积42万平方米。 | 286779 | 自筹 | 2017-2019 | 186779 | 90000 |  |  |  | 工程基本完工 | 玉环市老城改造指挥部 | 玉环市
82 | 玉环新城吾悦广场二期 | 住宅、商业、办公等，二期建设用地38.6亩，建筑面积8.4万平方米。 | 81300 | 自筹 | 2017-2019 | 41300 | 30000 |  |  |  | 工程基本完工 | 玉环市老城改造指挥部 | 玉环市
83 | 玉环金沙湾项目 | 总用地面积100亩。 | 100000 | 自筹 | 2018-2021 | 40000 | 29900 |  |  |  | 部分主体结顶 | 玉环市坎门街道 | 玉环市
84 | 玉环市中梁玖号院建设项目 | 总建筑面积274.5亩，总用地面积9.5万平方米。 | 175000 | 自筹 | 2017-2020 | 114458 | 18000 |  |  |  | 部分结顶 | 玉环市经济高新区 | 玉环市
85 | 天台县福溪街道水南“城中村”改造项目（一期、二期） | 一期总用地面积约112.5亩，总建筑面积21万平方米，建设商业综合体4.5万平方米，安置房870余套；二期总用地面积约85亩，总建筑面积17.5万平方米。 | 165680 | 自筹 | 2017-2022 | 43664 | 18500 |  |  |  | 主体工程施工 | 基投公司 福溪街道 | 天台县
86 | 天台县勤丰综合市场及农民公寓工程 | 总用地面积34亩。 | 21850 | 自筹 | 2018-2022 | 1300 | 3500 |  |  |  | 主体工程建设 | 赤城街道 | 天台县
87 | 天台县杨帆龙庭 | 用地面积132亩，建筑面积23万平方米。 | 128000 | 自筹 | 2018-2021 | 20000 | 28000 |  |  |  | 主体工程建设 | 天台杨帆龙庭置业有限公司 | 天台县
88 | 天台县平桥·凤凰里 | 用地面积32.4亩，建筑面积7万平方米，其中地上建筑面积5.4万平方米。 | 40005 | 自筹 | 2018-2020 | 15000 | 10000 |  |  |  | 主体工程建设 | 台州星润房地产开发有限公司 | 天台县
89 | 天台县华鸿中央公园 | 总用地面积273亩，住宅建筑面积18万平方米。 | 233000 | 自筹 | 2018-2020 | 174189 | 15000 |  |  |  | 主体工程建设 | 天台嘉信置业有限公司 | 天台县
90 | 天台县广宇碧桂园（南地块、北地块） | 南地块9万平方米，北地块9.4万平方米。 | 148700 | 自筹 | 2018-2022 | 4876 | 25000 |  |  |  | 主体工程建设 | 浙江广园房地产开发有限公司 | 天台县
91 | 天台县伟星金盘府 | 总用地66亩 ，总建筑面积13万平方米。 | 128880 | 自筹 | 2018-2020 | 45000 | 30000 |  |  |  | 主体工程建设 | 天台伟星房地产开发有限公司 | 天台县
92 | 天台县森然·御府项目 | 总用地面积40.5亩，总建筑面积7.5万平方米。 | 51200 | 自筹 | 2017-2021 | 7500 | 10000 |  |  |  | 主体建设及相关配套设施建设 | 天台杨帆龙悦房地产开发有限公司 | 天台县
93 | 天台县祥生江山樾房地产项目 | 项目总用地面积约17147平方米，地上计容建筑面积约54870平方米。 | 60000 | 自筹 | 2018-2021 | 30000 | 2000 |  |  |  | 主体建设及相关配套设施建设 | 天台祥生房地产开发有限公司 | 天台县
94 | 天台县杨帆龙悦房地产项目 | 13幢高层18幢排屋。 | 190000 | 自筹 | 2017-2021 | 100000 | 8000 |  |  |  | 主体建设及相关配套设施建设 | 天台杨帆龙悦房地产开发有限公司 | 天台县
95 | 天台县城市新区商业中心项目 | 用地面积267亩，规划建设用地面积237亩。 | 545000 | 自筹 | 2018-2021 | 5000 | 110000 |  |  |  | 房屋主体建设 | 天台祥生弘景房地产开发有限公司 | 天台县
96 | ▲天台县福溪街道拾得路以北（水南）区块改造二期项目 | 总建筑面积约17万平方米。 | 53000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 8000 |  |  |  | 地下室基础施工 | 天台县基投公司、福溪街道 | 天台县
97 | ▲天台县福溪街道拾得路以北（水南）区块改造三期项目 | 总建筑面积约22万平方米。 | 77000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 9000 |  |  |  | 地下室基础施工 | 天台县基投公司、福溪街道 | 天台县
98 | ▲官塘蔡“城中村”改造二期项目 | 建设用地面积81亩，总建筑面积18万平方米，其中商业建筑面积1.2万平方米。 | 77677 | PPP | 2019-2021 | 0 | 7000 |  |  |  | 开工建设主体工程 | 天台县始丰街道 | 天台县
99 | 天台县始丰城市中心项目 | 用地面积80亩，总建筑面积约12.5万平方米。 | 120000 | 自筹 | 2018-2021 | 36000 | 23000 |  |  |  | 主体工程建设 | 浙江祥生弘景房地产有限公司 | 天台县
100 | 仙居县庆丰街北段片区改建项目 | 原址拆建项目，拆除建筑面积约3.7万平方米，总用地面积63亩，总建筑面积13万平方米。 | 106476 | 自筹 | 2016-2022 | 35992 | 10000 |  |  |  | 安置区及道路工程建设 | 仙居县乐安建设投资集团有限公司 | 仙居县
101 | 仙居县旧城西门片区二期改造工程（地块一） | 总用地面积104亩，其中安置区建设用地面积75亩。建设内容包括地上、地下建筑以及西门街道路工程。 | 106882 | 自筹、贷款 | 2017-2021 | 54760 | 16000 |  |  |  | 安置区主体工程建设 | 仙居县旧城改建指挥部 | 仙居县
102 | ▲仙居县中苑金街 | 总用地面积55.5亩，总建筑面积9万平方米。 | 50000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 8000 |  |  |  | 主体工程建设 | 浙江中苑昊天房地产开发有限公司 | 仙居县
103 | 仙居县旧城西门片区二期改造项目（3号地块） | 总建设用地面积40.5亩，总建筑面积为8.7万平方米，安置户数460户。 | 43395 | 自筹、贷款 | 2018-2021 | 8803 | 7000 |  |  |  | 安置区主体工程建设 | 仙居县旧城改建指挥部 | 仙居县
104 | 仙居县旧城西门片区二号地块 | 总用地面积为64亩，总建筑面积13.6万平方米。 | 67000 | 自筹 | 2018-2022 | 0 | 18000 |  |  |  | 完成工程量的50% | 仙居县旧城改建指挥部 | 仙居县
105 | 仙居县碧桂园仙宸府项目 | 总用地面积97亩，新建住宅面积12万平方米，商业面积4945平方米,。 | 180000 | 自筹 | 2018-2020 | 1253 | 45000 |  |  |  | 开工建设 | 仙居旭和置业有限公司 | 仙居县
106 | 仙居县尚隽公馆 | 总建筑面积为10万平方米。 | 100000 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 40000 |  |  |  | 开工建设 | 新城控规集团 | 仙居县
107 | 仙居县仙源府邸（王温故里项目） | 总占地面积80亩，其中60亩用于商业住宅开发，20亩建造慈孝井、古树、酿酒坊、王温故居、国学礼堂、文化商业街、文化广场等文化旅游景点。 | 100000 | 自筹 | 2018-2020 | 0 | 10000 |  |  |  | 开工建设 | 台州阳光房产有限公司 | 仙居县
108 | 仙居县华厦世纪新城 | 总用地100亩，包含住宅、商场、公园等城市配套设施。 | 50000 | 自筹 | 2018-2020 | 15098 | 15000 |  |  |  | 主体工程建设 | 新华夏房地产公司 | 仙居县
109 | 仙居县云庐项目 | 占地面积17亩，总建筑面积2.5万平方米。 | 27600 | 自筹 | 2018-2020 | 5170 | 8000 |  |  |  | 主体工程建设 | 浙江欢喜房地产开发有限公司 | 仙居县
110 | 仙居县新城•吾悦广场 | 项目总用地面积211亩，总建筑面积52万平方米，建设集时尚购物中心、精品商业街区、住宅于一体的城市综合体。 | 360000 | 自筹 | 2017-2020 | 204154 | 90000 |  |  |  | 主体工程建设 | 仙居县西区开发管委会 | 仙居县
111 | 仙居县亚繁·仙居悦城 | 主要开发建设特色滨水商业购物街、美食广场、精品酒店群、大型室内运动体验区、大型室内水上乐园、户外运动基地、多类型特色民宿等。 | 250000 | 自筹 | 2018-2023 | 4651 | 25000 |  |  |  | 主体工程建设 | 仙居县神仙居度假区管委会 | 仙居县
112 | 三门县善好酒厂区块“退二进三”项目--保集御府房产项目 | 总用地238亩，总建筑面积约40万平方米。 | 180000 | 自筹 | 2018-2022 | 15000 | 25000 |  |  |  | 完成部分楼主体建设 | 台州保集甬宸置业有限公司 | 三门县
113 | ▲三门县城XB-05-18-01地块房地产项目 | 总用地102亩，总建筑面积13.5万平方米 | 130000 | 自筹 | 2019-2023 | 0 | 50000 |  |  |  | 基础施工 | 富力集团 | 三门县
114 | 三门县金麟府•惠园 | 总用地238亩，总建筑面积12万平方米。 | 31000 | 自筹 | 2018-2020 | 5000 | 12000 |  |  |  | 完成部分楼主体建设 | 三门县汇鑫置业有限公司 | 三门县
115 | ▲三门县城乡公交一体化工程 | 站场总面积421.5亩，枢纽站1处，客运站14处，停靠站268个及公交线路收购。 | 29000 | 财政、贷款、自筹 | 2019-2022 | 0 | 6000 |  |  |  | 基本完成总站场改造 | 三门县交投公司 | 三门县
（五） | 社会民生 | 34 | 1804530 |  |  |  | 270300
1 | 浙大台州研究院（台州科技城综合区）酒店（被动屋）三期 | 建筑面积2.2万平方米。 | 12000 | 自筹 | 2018-2019 | 5500 | 6500 | 6.9 |  |  | 竣工 | 市基投集团 | 台州市
2 | 台州经济高新区文渊小学 | 建设用地面积42亩，规划开设36个教学班。 | 17234 | 财政 | 2017-2019 | 7000 | 2800 |  |  |  | 竣工 | 高新区管委会社发局 | 高新区
3 | 台州出入境检验检疫局技术业务用房建设项目 | 建筑面积3万平方米。 | 16900 | 财政 | 2016-2019 | 9938 | 2100 |  |  |  | 竣工验收 | 高新区社投公司 | 高新区
4 | 台州市委党校迁建工程 | 总用地面积169亩，总建筑面积5.4万平方米。 | 53993 | 财政 | 2018-2020 | 12300 | 13000 |  |  |  | 幕墙施工，内装修施工。 | 台州市开投集团公司 | 高新区
5 | 人才社区西地块项目 | 总用地面积46.5亩，总建筑面积为9万平方米，建设成为台州科技新长征人才集聚地。 | 64890 | 自筹 | 2017-2020 | 20018 | 11000 |  |  |  | 完成主体施工 | 台州市开投集团公司 | 高新区
6 | 人才社区东地块项目 | 总用地面积43亩，总建筑面积.8.7万平方米，建设成为台州科技新长征人才集聚地。 | 89811 | 自筹 | 2018-2021 | 0 | 10000 |  |  |  | 完成地下室施工 | 台州市开投集团公司 | 高新区
7 | 台州市图书馆东南侧停车库项目 | 建筑面积5万平方米的立体停车楼。 | 24737 | 财政 | 2016-2019 | 16574 | 5000 |  |  |  | 完工 | 高新区基投公司 | 高新区
8 | 椒江二中改扩建工程 | 用地面积61.65亩，建筑面积6.6万平方米，建成后办学规模为 60 个教学班、2700 名在校生。 | 25998 | 自筹 | 2018-2021 | 8781 | 6400 |  |  |  | 一期竣工，二期桩基完成 | 椒江区交投 | 椒江区
9 | 镇海中学台州分校建设工程 | 总建筑面积13.6万平方米，办学规模为60班。 | 74060 | 自筹、贷款 | 2018-2020 | 3000 | 16000 |  |  |  | 中间结构验收 | 椒江心海置业有限公司 | 椒江区
10 | 台州浙东医养项目 | 用地面积141亩，建筑面积24万平方米，设床位2000张（其中病床1200张，康养床位800张）。 | 109986 | PPP | 2016-2020 | 39804 | 8000 |  |  |  | 一期装修基本完成 | 台州浙东医院有限公司 | 椒江区
11 | 华东师范大学附属台州学校项目 | 用地面积132.75亩，建成后学校办学规模为小学48班、初中36班，在校生3780人。 | 70225 | PPP | 2018-2020 | 17500 | 16000 |  |  |  | 教学楼、图书馆、食堂、功能厅主体基本完成。 | 椒江区交投 | 椒江区
12 | 黄岩区初级中学建设工程 | 总用地66亩，建筑面积3.95万平方米，新建教学楼，行政楼、体育馆辅助用房等9幢。 | 25257 | 财政 | 2017-2019 | 12000 | 6000 |  |  |  | 基础完工 | 黄岩区初级中学 | 黄岩区
13 | 黄岩中学附属小学 | 总用地62.35亩，总建筑面积约3.4万平方米，规模42个班级。 | 22838 | 财政、自筹 | 2017-2019 | 12000 | 5000 |  |  |  | 基础完工 | 黄岩中学附属小学 | 黄岩区
14 | 黄岩区实验小学西城校区工程 | 建设规模按36个教学班，在校生1620人设计，总建筑面积约2.5万平方米。 | 25456 | 财政 | 2017-2019 | 13000 | 5000 |  |  |  | 基础完工 | 黄岩区实验小学 | 黄岩区
15 | 北京师范大学台州实验学校工程 | 总建设规模按120个教学班，在校生4710人设计，总建筑面积约13.6万平方米。 | 109438 | 贷款、自筹 | 2017-2019 | 60000 | 20000 |  |  |  | 主体全部完成，装修、室外配套基本完成。 | 台州市黄岩乐育小镇建设有限公司 | 黄岩区
16 | 台州市第一人民医院迁建一期工程 | 一期工程总建筑面积约14万平方米。 | 74102 | 财政、自筹 | 2016-2022 | 30000 | 12000 |  |  |  | 房屋土建施工完成 | 台州市第一人民医院 | 黄岩区
17 | 路桥区文化活动中心 | 总用地面积42亩，总建筑面积4.4万平方米，主要为博物馆相关用房及设备用房等。 | 63000 | 贷款 | 2018-2021 | 10000 | 8000 |  |  |  | 土建完成50% | 路桥区社发集团 | 路桥区
18 | 路桥区档案馆建设项目 | 用地20亩，建筑面积面积大于8000平方米，建设档案专用设备、数字档案设备等。 | 13472 | 贷款 | 2018-2019 | 10000 | 3000 |  |  |  | 工程竣工 | 路桥区社发集团 | 路桥区
19 | 路桥区体育公园二期（全民健身中心） | 占地约26亩，建设足球场、游泳馆、篮球场、网球场、半沉式停车场（230个车位）。 | 15081 | 贷款 | 2018-2020 | 10000 | 3000 |  |  |  | 土建完成进入精装修，室外配套开始。 | 路桥区社发集团 | 路桥区
20 | ▲路桥区北大附中飞龙湖学校 | 用地面积约195.46亩，引进北大附中，建设集高中、初中、小学、幼儿园为一体的学校。 | 116473 | 贷款 | 2018-2020 | 8000 | 20000 |  |  |  | 土建完成50% | 路桥区社发集团 | 路桥区
21 | 台州医院新院区 | 总占地面积321亩，总建筑面积为35.5万平方米, 一期工程建筑面积为22万平方米，建设床位1000张，二期建设床位1300张。 | 228206 | 自筹 | 2017-2022 | 20000 | 20000 |  |  |  | 综合楼主体结构基本完成 | 台州恩泽医疗中心（集团） | 临海市
22 | 临海市老年乐园一期（后续工程） | 用地面积25.5亩，总建筑面积3万平方米。 | 13500 | 财政 | 2017-2019 | 8000 | 3000 |  |  |  | 基本建成 | 临海市民政局 | 临海市
23 | 台州第一技师学院工程 | 占地157.8亩，建筑面积74654平方米，在校生数3000以上，72教学班。 | 38118 | PPP | 2016-2019 | 37600 | 500 |  |  |  | 完工 | 温岭市人力资源和社会保障局 | 温岭市
24 | ▲玉环市人民医院改扩建项目 | 总用地面积137亩,总建筑面积11.13万平方米。 | 79500 | 财政 | 2019-2022 | 0 | 5000 |  |  |  | 完成打桩、基坑支护。 | 玉环市卫计局 | 玉环市
25 | 玉环市陈屿中心小学分校区建设项目 | 总用地面积78亩，建设用地面积57亩，总建筑面积2.8万平方米。 | 16040 | 财政 | 2018-2020 | 9000 | 3000 |  |  |  | 土建进度的50% | 玉环市教育局 | 玉环市
26 | 玉环骨伤医院项目 | 主楼住院部12层，门诊楼3层，后勤楼8层，占地36.8亩。 | 13000 | 自筹 | 2017-2020 | 8600 | 3000 |  |  |  | 主体装修 | 玉环市经济高新区 | 玉环市
27 | 玉环市城关中心小学分校区新建工程 | 用地面积约80亩，总建筑面积约2.8万平方米，包括教学楼、综合楼、实验楼、体育馆、食堂等。 | 21000 | 财政 | 2017-2019 | 7000 | 6000 |  |  |  | 完成土建工程70%。 | 玉环市教育局 | 玉环市
28 | 玉环市中等职业学校迁建工程 | 总规划用地380.88亩。 | 132300 | 财政 | 2017-2021 | 30000 | 15000 |  |  |  | 完成总工程量30%。 | 玉环市教育局 | 玉环市
29 | 玉环新城体育中心项目 | 规划总用地面积约360亩，总建设用地面积约232亩，总建筑面积6.3万平方米。主要建设1个2万座体育场、1个3211座的体育馆及游泳馆和全民健身中心、休闲公园。 | 84107 | 财政 | 2018-2022 | 12549 | 10000 |  |  |  | 完成一场两馆桩基工程。 | 玉环市体育局 | 玉环市
30 | 仙居县职业教育中心 | 项目用地面积394.71亩，总建筑面积17.65万平方米。 | 59798 | 贷款、县财政 | 2012-2019 | 54630 | 7000 |  |  |  | 体育馆主体工程建设 | 仙居县职业教育中心 | 仙居县
31 | 仙居县城市文化综合体 | 本项目位于党校东侧，总用地面积31685平方米，总建筑面积69988平方米，其中地上建筑面积47205平方米，地下建筑面积22783平方米。 | 54570 | 社会资本 | 2019-2021 | 0 | 6000 |  |  |  | 开工建设 | 仙居县文广新局 | 仙居县
32 | 仙居县行政服务中心 | 建设办事大厅、配套附属用房等，总面积3.6万平方米。 | 24440 | 财政 | 2018-2021 | 500 | 5000 |  |  |  | 食堂、办事大厅、附属楼建设。 | 市民中心工程建设指挥部 | 仙居县
33 | 台州帕丁顿双语幼儿园项目 | 建设西区、健跳两所幼儿园。 | 15000 | 自筹 | 2018-2019 | 6000 | 5000 |  |  |  | 基本完工 | 台州市社会发展投资有限公司 | 三门县
34 | 三门县春之谷幼儿园项目 | 总建筑面积12170平方米，总用地12170平方米，建设15班幼儿园。 | 10100 | 自筹 | 2018-2020 | 2000 | 3000 |  |  |  | 基本完成主体施工 | 三门县教育局、经济高新区 | 三门县
（六） | 休闲旅游 | 10 | 1167841 |  |  |  | 168400
1 | 方特动漫主题园 | 总用地面积约858亩，规划建设方特动漫主题公园等及相关配套设施。 | 300000 | 自筹 | 2018-2022 | 0 | 50000 |  |  |  | 部分桩基施工 | 台州东部新区文化旅游发展有限公司 | 集聚区
2 | 台州湾文旅综合体 | 酒店、会议中心、餐饮等。总用地80亩。 | 96753 | 自筹 | 2018-2020 | 19100 | 15000 |  |  |  | 幕墙施工 | 台州市开投集团公司 | 高新区
3 | ▲台州市飞龙湖文旅中心 | 总用地面积498亩，其中一期用地275亩，包括文旅项目175亩及和合里商业街用地100亩；二期用地223亩，主要建设水上乐园、陆地公园、亲子无动力乐园和和合里商业街四个部分。 | 200000 | ppp | 2019-2022 | 0 | 20000 |  |  |  | 开工建设 | 路桥飞龙湖管委会 | 路桥区
4 | 温岭市石塘镇骏马酒店建设项目 | 占地16亩，新建1.8万平方米的综合酒店。 | 24800 | 自筹 | 2018-2020 | 2800 | 3000 |  |  |  | 主体施工 | 温岭市石塘镇 | 温岭市
5 | 漩门湾养生小镇（一期） | 总建筑面积约54万平方米，建设内容包括三级甲等康复医院、幼儿园、小镇商业中心、游客集散中心、高端渡假酒店及游艇码头、中医养生馆、国家级中草药种植研究中心和观赏、养生小院等项目。 | 300000 | 自筹 | 2017-2022 | 48000 | 10400 |  |  |  | 4#地块外地面装饰完成；3#地块外立面装饰进场；1#和2#地块主体结构封顶 。 | 玉环市经济高新区 | 玉环市
6 | ▲玉环市创融澜苑（渔家小镇） | 规划总用地面积92亩，建筑总面积约11万平方米，建设内容包括商住楼、精品酒店、商铺、农贸市场、地下停车场。 | 110000 | 自筹 | 2019-2021 | 0 | 44000 |  |  |  | 单体完工40%，地下室完成40%。 | 玉环市坎门街道 | 玉环市
7 | 天台山大瀑布景观工程 | 项目占地面积127.55公顷，总建筑面积控制在2449平方米内。包括大瀑布流态改造、山顶游路、九龙湖及旅游基础服务设施。 | 32288 | 自筹 上级补助 | 2018-2021 | 12121 | 3000 |  |  |  | 九龙湖工程及游客中心建设 | 天台县旅游集团、赤城街道 | 天台县
8 | 仙居县华统仙人谷农业综合体 | 规划生态种养殖项目包括蔬菜生产区、水果种植区、现代化生态养殖场、民宿体验区等，项目总用地约802亩。 | 35000 | 自筹 | 2018-2021 | 4655 | 3000 |  |  |  | 主体工程基本完工 | 仙居县农业局 | 仙居县
9 | 三门县千吉莱健康养生居项目 | 建设农业观光园、养生别墅85幢、酒店公寓12000平方。 | 29000 | 自筹 | 2018-2020 | 2500 | 5000 |  |  |  | 完成部分主体 | 浙江千吉莱旅游股份有限公司 | 三门县
10 | ▲三门县大孚健康庄园项目一期 | 建设民族医养中心、民族文化主题街区，面积106亩。 | 40000 | 自筹 | 2019-2022 | 0 | 15000 |  |  |  | 完成部分建设 | 台州市大孚康旅投资发展有限公司 | 三门县